- ООО «Инжиниринг»

- Свидетельство о допуске к работам №0703.01-2015-5906070655-П-166

- СРО Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли»

Сеть водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома

по ул. Решетникова, 17

- ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Раздел 5

«Проект организации строительства»

- ШИФР: 08-2019-НК-ПОС

Том 5

2019

- ООО «Инжиниринг»

Свидетельство о допуске к работам №0703.01-2015-5906070655-П-166

СРО Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли»

Сеть водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома

по ул. Решетникова, 17

- ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Раздел 5

«Проект организации строительства»

- ШИФР: 08-2019-НК-ПОС

Том 5

ГИП                                                              Коростелев Р.С.

- Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 08-2019-НК-ПОСС | Содержание тома |  |
| 08-2019-НК-СП | Состав проектной документации |  |
| 08-2019-НК-ПОС | Текстовая часть |  |
|  | а) Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование |  |
|  | б) Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов |  |
|  | в) Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания |  |
|  | г) Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта |  |
|  | д) Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях |  |
|  | е) Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости) |  |
|  | ж) Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы |  |

|  | з) Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | и) Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций |  |
|  | к) Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах |  |
|  | л) Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства |  |
|  | м) Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов |  |
|  | н) Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства |  |
|  | о) Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве |  |
|  | п) Обоснование принятой продолжительности строительства |  |
|  | р) Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства |  |
|  | Приложение |  |
| 08-2019-НК-ПОС | Графическая часть |  |

- Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 08-2019-НК-ПОС | «Проект организации строительства» |  |
| 9 | 08-2019-НК-СМ | «Смета на строительство» |  |

- Введение

Проект организации строительства разработан на основании следующих данных:

- Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком;

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-геодезические изыскания;

- Технические проектные решения соответствующих разделов проектной документации.

Настоящий раздел разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами и предусматривает организационно-технические мероприятия безопасного строительства объекта. При разработке были использованы следующие документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»

- СанПиН 2.2.3.1384 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390)

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533;

На основании ПОС и рабочих чертежей на строительство объекта следует разрабатывать проект производства работ (ППР).

а) Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

Характеристика трассы линейного объекта:

Проектом предусматривается строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома

по ул. Решетникова, 17.

Трасса канализации пролегает по спланированной застраиваемой территории, в черте города, со сложившейся застройкой и инженерными коммуникациями.

Характеристика района строительства:

В административном отношении объект проектирования находится в Дзержинском районе г. Перми.

Район работ согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», относится к IB строительному климатическому району.

Снеговой район по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" - пятый, вес снегового покрова Sq = 3,2 кПа.

Ветровой район по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" - первый, нормативное значение ветрового давления Wо = 0,23 кПа.

Климат на всей территории Пермской области умеренно-континентальный. В области относительно теплое лето. Зима обычно снежная, продолжительная.

Инженерно-геологическая характеристика:

В геологическом строении площадки принимают участие отложения четвертичного возраста, представленные техногенными (насыпными) грунтами, аллювиальными песчаными, супесчаными и гравийными грунтами, которые подстилаются пермскими породами. Насыпной грунт представлен песком серовато-коричневым, коричневым участками черным, с включением строительного мусора (обломки кирпичей, стекло, проволока, куски бетона, обломки древесины, ржавые гвозди, гравий, галька). Содержание включений составляет от 10 до 30%. Насыпные грунты отсыпаны сухим способом, слежавшиеся, давность отсыпки более 10-20 лет. Аллювиальные отложения представлены песком мелким коричневым, супесью песчанистой, гравийным грунтом с песчаным заполнителем средней крупности.

При производстве изысканий на разведанную глубину до 24м подземные воды не встречены. При проектировании необходимо предусмотреть возможность появления временного горизонта подземных вод типа «верховодки» в песках мелких, залегающих ниже подошвы насыпных грунтов, с глубины 0.6-1.5м в периоды снеготаяния и обильных затяжных дождей.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном районе определена согласно СП 50-101-2004 и составляет 2.07м.

б) Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов

Проектом предусматривается временное отведение земельных участков под размещение траншеи, рабочей зоны, для строительной техники вдоль трассы канализации, а также для размещения временных площадок складирования материалов, бытовых помещений.

Общий размер отводимых земельных участков – 885 м2

в) Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания

Базы материально-технического обеспечения для выполнения СМР данного линейного объекта размещаются в г. Пермь.

Проживание и социально-бытовое обслуживание рабочих осуществляется в г.Пермь.

Г. Пермь обладает достаточной инфраструктурой, а также ресурсами (как материальными, так кадровыми) для обеспечения строительства данного объекта.

г) Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

Промежуточных временных складов в городе для строительства сети канализации не требуется.

Строительные конструкции и трубы доставляются автотранспортом от материально-технической базы подрядной организацией к месту монтажа по существующим автомобильным дорогам г. Перми на период ведения СМР.

Строительства временных подъездных дорог не требуется.

Вывоз строительных и бытовых отходов, излишек грунта осуществляется согласно транспортных схем (см. графическую часть л. 7). Транспортировка грунта на захоронение осуществляется на полигон ТБО «Софроны».

д) Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах:

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин, и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства.

Перечень строительных машин и механизмов см. в «Потребность машин и механизмов» в графической части ПОС.

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов производства работ.

Машины и механизмы, указанные в таблице, могут заменяться на другие, с аналогичными характеристиками.

Потребность в электроэнергии:

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов;

Ров - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева помещения для рабочих;

Рон - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

= 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

= 0,9 - то же, для наружного освещения;

= 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

Обеспечение строительства электроэнергией производить от переносной бензиновой электростанции мощность не менее 4,0 кВт.

Потребность в воде:

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:

- Qтp = Qпр + Qxоз = 0,406 + 0,0135 = 0,419 = 0,42л/с

Источник воды на производственные и хоз. нужды – подвозимая вода в автоцистерне. Питьевая вода – привозимая бутилированная, соответствующая нормам.

Расход воды на производственные потребности, л/с:

Qпр=КнqпПпКч3600t,

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр=1,2500∗12∗1,53600∗8=0,375лс

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

Qхоз=qxПрКч3600t+qдПд60t1,

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене.

Qхоз=15∗12∗23600*8+30*060*45=0,0125+0=0,0125

- Гидравлическое испытание самотечных трубопроводов

Объем воды на проведение гидравлического испытания, м3:

Где, n – количество испытаний

R – Радиус рабочего трубопровода

R1=0,5м

n1 – количество колодцев Д1000мм

R2=0,75м

n2 – количество колодцев Д1500мм

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.

Пожаротушение на период строительства производить от существующих пожарных гидрантов, расположенных на городских сетях водопровода.

Потребность во временных инвентарных зданиях:

| Назначение инвентарного здания | Требуемая площадь, м2 | Полезная площадь инвентарного здания, м2 | Число инвентарных зданий |
| --- | --- | --- | --- |
| Гардеробная с помещением для отдыха и обогрева рабочих | 9,8+1.4=11,2 | 19,8 | Гардеробная с помещением для отдыха и обогрева (шифр проекта 1129-К) 6,43,12,7м (14 чел.) – 1 шт. |
| Здания административного назначения | 8,0 |  |  |
| Туалет | 1,3 | 1,3 | Кабина с биотуалетом – 1 шт. |

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 литровой емкости (баллона) для бутилированной питьевой воды с помпой, из расчета 1,5 л на одного работающего. Баллоны с питьевой водой заказываются и подвозятся подрядной организацией по потребности. В бытовых помещениях так же должны быть аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц.

е) Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости)

Строительство наружных сетей канализации потребует участия субподрядных организаций, имеющих опыт и необходимую оснастку для выполнения предстоящих объёмов работ.

Вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и устройства для выполнения работ, требующие разработки специальных рабочих чертежей для их строительства не требуются.

ж) Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы

Объем и перечень основных строительно-монтажных работ при прокладке сети водоснабжения см. в «Календарный план производства работ» «Ведомость объемов работ» в графической части ПОС.

з) Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта

Основной метод ведения строительно-монтажных работ предусматривает формирование отдельных рабочих участков (захваток) и расчленение процесса устройства сети на специализированные комплексы работ (земляные работы, монтаж инженерных сетей, и т.п.), выполняемые непрерывно с переходом рабочих с расчетной скоростью с одного рабочего участка на другой, в результате чего остаются полностью готовые участки. Монтаж вести одной бригадой на одном участке трассы. Каждое звено бригады должно выполнять определённый вид работы на одном участке. Комплексная бригада может работать одновременно на нескольких участках.

Производство работ осуществляется в один этап.

До начала основных строительно-монтажных работ должна быть обеспечена подготовка строительного производства с учетом организационно-технологических мероприятий и подготовительных работ.

Строительно-монтажные работы производить, согласно ППР, в определенной последовательности методами, обеспечивающими устойчивость элементов и их прочность при монтажных нагрузках.

Все работы вести под постоянным надзором инженерно-технического персонала.

Состав и очередность основных работ:

- получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности;

- подготовительные работы (перебазировка к месту производства работ строительной техники, разбивка и т.п.);

- комплекс работ по устройству наружных сетей канализации;

- испытание сети канализации;

- заключительные работы (вывоз строительной техники, материалов, ограждения и т.п.);

- сдача объекта в эксплуатацию.

Подготовительные работы:

Произвести перебазировку к месту производства работ строительной техники и доставку необходимых материалов и инструментов.

Участки производства строительно-монтажных работ во избежание доступа посторонних лиц необходимо оградить временным защитным ограждением высотой не менее 1,2 м, обшитым профилированным листом синего цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78.

Зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001.

Провести комплекс геодезических работ.

Деревья, попадающие в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, оградив их деревянными щитами.

Работы по монтажу тепловых сетей 2Т к жилым домам по ул. Решетникова, 17,19 будут выполняться в декабре 2019г. Работы по устройству подпорной стенки и переносу существующих опор освещения на нее с периметра земельного участка по улицам Решетникова и Якуба Коласа будут выполняться силами ООО «Проект-2» согласно письму №41 от 12.12.2019.

Комплекс геодезических работ:

До начала производства основных работ должна быть создана геодезическая разбивочная основа для строительства с учетом требований, изложенных в СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

Геодезическая основа на участке производства работ создается для производства комплекса геодезических работ:

- основных и детальных разбивочных работ;

- контроля над выполнением строительных норм и правил;

- пооперационного контроля выполненных земляных работ;

- исполнительных съемок готового сооружения для составления исполнительной документации.

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям главы СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

Разработка грунта:

Разработку грунта выемки траншей и котлованов вести экскаватором Hitachi ZX180, или другим с аналогичными характеристиками, оборудованным обратной лопатой, с емкостью ковша 0,7 м3, а также вручную в труднодоступных местах и в охранных зонах действующих коммуникаций.

Разработка грунта производится в автотранспорт, с вывозкой излишек грунта на полигон до 26км (см. графическую часть «Схемы транспортировки»). Грунт для обратной засыпки вывозится во временный отвал – до 1км (при необходимости).

Выравнивание дна траншеи производится с помощью доработки вручную.

Для монтажа труб Д160мм ширина траншеи по дну составляет 1160мм.

Устройство трубопроводов:

Трассы для сетей канализации должны быть подготовлены к началу прокладки в объеме: из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подготовка, предусмотренная   рабочей документацией.  При появлении «верховодки» предусмотреть водоотлив траншеи и котлованов дренажными насосами.

Трубы поставлять на строительную площадку в пакетах, пачках и контейнерах автомобильным транспортом.

Пакеты и контейнеры разгружать с помощью автокрана.

Песчаное основание под трубопроводы уплотнять ручными пневматическими трамбовками.

Монтаж сетей канализации производить с помощью автомобильного крана в соответствии с СП 40-102-2000.

Присыпку трубопроводов производить послойно. Уплотнение пазух трубы необходимо выполнять одновременно с двух сторон. Уплотнение необходимо производить вручную немеханизированными трамбовками в соответствии с СП 40-102-2000.

Устройство колодцев:

Монтаж колодцев вести в соответствии с рабочей и проектной документацией, а также в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», типовым проектом 902-09-22.84. Монтаж элементов колодцев производить с помощью автомобильного крана.

Защитное покрытие внутренних и наружных поверхностей железобетонных элементов колодцев производить в соответствии с решениями рабочей документации на данный объект, в заводских условиях в соответствии с требованиями безопасности по ГОСТ 12.03.005-75.

Обратная засыпка:

Устройство обратной засыпки выполнять послойно, слоями по 0,5м до проектных отметок. Грунт обратной засыпки уплотнять ручными пневматическими трамбовками. Под автодорогами, проездами, тротуарами обратную засыпку вести малосжимаемым (модуль деформации 20Мпа и более) непучинистым грунтом в соответствии с СП 45.13330.2017. Обратную засыпку вести бульдозером (перемещение грунта - 10м).

Общие указания:

Погрузочно-разгрузочные работы производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер). Он обязан следить за правильной установкой груза на транспортное средство, исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования, сохранностью грузов при их погрузке, перевозке и разгрузке, соблюдением правил техники безопасности, должен инструктировать водителей.

Рабочие по строповке и расстроповке грузов должны быть обучены, проинструктированы и иметь удостоверение такелажника.

Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью подъемных и грузозахватных приспособлений, предусмотренных ППР.

Все конструкции, необходимые при монтажных работах, располагать на специально отведенных площадках в зоне работы автокрана.

Складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Монтаж и испытание трубопроводов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Производство работ в зимнее время:

При выполнении работ в зимнее время необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- котлованы и траншеи в зимних условиях должны предохраняться от промерзания грунта в основаниях путем недобора грунта или укладки утеплителя (шлак, опил, снег);

- рыхление мерзлого грунта производить гидроклином, установленным на стреле экскаватора;

- производить обратную засыпку инженерных коммуникаций только малосжимаемым (модуль деформации 20Мпа и более) непучинистым грунтом с попаданием мерзлого грунта не более 15% от общего объема засыпки в соответствии с СП 45.13330.2017;

- гидравлическое испытание трубопроводов следует производить при температуре наружного воздуха не ниже 0°С. При отрицательной температуре окружающего воздуха гидравлическое испытание трубопровода проводят, обеспечив необходимые меры против замерзания воды, особенно в спускных линиях (предварительный прогрев или добавление водного раствора хлористого кальция).

Работы в охранных зонах существующих коммуникаций:

Работы по прокладке сети канализации могут осуществляться в охранных зонах действующих инженерных сетей, и поэтому должны выполняться с соблюдением требований, приведенных ниже.

Определение местонахождения и технического состояния подземных коммуникаций производится в границах всей зоны производства строительных работ, и ответственность за это несут организации, эксплуатирующие эти коммуникации.

Уточненные трассы подземных коммуникаций в зоне производства строительно-монтажных работ должны быть обозначены вешками высотой 1,5-2,0 м с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках через 15,0-20,0 м; у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем 0,5 м на всех поворотах трассы, а также на границах разработки грунта, где работы должны выполняться вручную.

Во избежание повреждения все знаки устанавливаются на расстоянии не менее 2,0 м от стенки коммуникации.

До закрепления трасс знаками производство работ не допускается.

При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работы.

В процессе монтажа устанавливаются охранные зоны вдоль трасс действующих коммуникаций:

вдоль действующего подземного кабеля – 2,0 м в обе стороны от кабеля;

для газопроводов – 25,0 м в обе стороны от оси трубопровода;

вдоль действующих воздушных линий электропередач по прямой линии в обе стороны от крайних проводов напряжением от 1 кВ до 20 кВ включительно – 10,0 м;

Производство работ в охранных зонах действующих коммуникаций, без письменного разрешения организаций, их эксплуатирующих запрещается.

При пересечении проектируемой сети с существующими коммуникациями, траншею по 2,0 м в каждую сторону от существующей сети копать вручную лопатами.

Пересекающие траншею коммуникации заключают в деревянные короба и укрепляют путем подвески их на скрутках к швеллеру №16, укладываемому поперек траншеи. Деревянные короба заводят в грунт на глубину не менее 0,3м, а концы швеллеров должны заводиться за край траншеи не менее чем на 2,0м.

Производство работ вблизи линии электропередачи производить строго под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, обеспечить выполнение условий работы, предусмотренных нарядом-допуском, определяющем безопасные условия работы согласно ГОСТ 12.1.013, и произвести запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы.

и) Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Перечень основных видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов:

- геодезическая разбивка оси трассы;

- зачистка дна траншей с осмотром свойств грунта;

- устройство песчаного основания;

- укладка труб;

- устройство колодцев;

- заделка труб в стенах колодцев с обеспечением герметичности и водонепроницаемости;

- засыпка трубопроводов и уплотнение грунта;

- обратная засыпка траншеи.

к) Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

При строительстве наружных сетей канализации естественных препятствий и преград на всём протяжении трассы не встречено.

Проектируемая трасса не пересекает водных объектов и не требует устройства переправ.

л) Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

Никакие участки проектируемой трассы не используются для нужд строительства и не требуют разработки технических решений.

м) Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

Объект строительства проходит по жилой зоне в Дзержинском районе г. Перми.

Опасные производства и участки в состав проектируемого объекта не входят.

Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружения, отсутствуют.

Безопасность функционирования объекта строительства в условиях неблагоприятных природно-климатических воздействий определяется прочностью конструкций объекта.

Все конструкции проектируемого объекта выбраны с учётом условий его эксплуатации в имеющихся природно-климатических условиях.

н) Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства

Все строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями проектной документации, проектом производства работ, нормативно-технической документации: СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной организации.

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия:

- участки производства строительно-монтажных работ во избежание доступа посторонних лиц необходимо оградить временным защитным ограждением, высотой не менее 1,2 м в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78;

- зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001;

- строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны иметь равномерное освещение в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85; освещенность рабочих мест должна быть не менее: на земляные работы -  10 лк; на укладку трубопроводов и монтажные работы - 30 лк;

- электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78;

- проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, снега и льда;

- складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010.

Все работники, допускаемые к работам на площадке, должны пройти вводный инструктаж.

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом возложены эти обязанности.

В ходе строительно-монтажных работ следует неукоснительно выполнять требования безопасности при эксплуатации мобильных машин, средств механизации, ручных машин и инструментов, а также транспортных средств.

На период строительства необходимо соблюдать требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещению грузов, при работе автотранспорта.

Все работы вести под постоянным надзором инженерно-технического персонала.

Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструментов без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.

Не допускается оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем.

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо обеспечить выполнение требований безопасности к технологическим процессам и местам производства работ, обеспечить безопасность при ручной сварке, хранении и применении газовых баллонов. Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования не допускается. Запрещается нахождение людей в кузове автомашины при транспортировании баллонов.

Места сварки должны быть оборудованы переносными средствами защиты от ветра, снега и дождя.

Сварочные аппараты должны быть заземлены и инспектированы.

Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок).

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним.

Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать хорошо видимыми предупредительными знаками.

Работы с применением автокрана выполнять в соответствии с требованиями «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с ППР.

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо разработать в ППР.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Рабочих необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения режима труда и отдыха.

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

о) Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Потребность строительства в кадрах:

Потребность строительства в кадрах определена по объекту аналогу. Распределение кадров по категориям принято в соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства».

| Общая численность работающих, чел. | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочие (85%) | ИТР (7,5%) | Служащие (7,5%) | МОП и охрана (1,3%) |
| 14 | 12 | 1 | 1 | – |

Потребность во временных инвентарных зданиях:

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета.

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:

Sтр = NSп,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная:

Sтр = N0,7 = 15×0,7 = 9,8 м2,

где N - общая численность рабочих.

Помещение для обогрева рабочих:

Sтр = N0,1 = 15×0,1 = 1.4 м2,

где N - численность рабочих.

Туалет:

Sтр = (0,7 N0,1)·0,7 + (1,4 N0,1)·0,3 =

= (0,7×15×0,1)·0,7 + (1,4×15×0,1)·0,3 = 1,3 м2,

где N - численность рабочих;

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр = NSн = 2×4,0 = 8,0 м2,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4,0 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны.

| Назначение инвентарного здания | Требуемая площадь, м2 | Полезная площадь инвентарного здания, м2 | Число инвентарных зданий |
| --- | --- | --- | --- |
| Гардеробная с помещением для отдыха и обогрева рабочих | 9,8+1.4=11,2 | 19,8 | Гардеробная с помещением для отдыха и обогрева (шифр проекта 1129-К) 6,43,12,7м (14 чел.) – 1 шт. |
| Здания административного назначения | 8,0 |  |  |
| Туалет | 1,3 | 1,3 | Кабина с биотуалетом – 1 шт. |

Инвентарные здания приняты по табл. 11 «Пособия по разработка ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85*)».

Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительно-монтажных работах:

Рабочие на стройплощадку будут доставляться ежедневно автобусом.

На стройплощадке расположен бытовой городок.

Горячее питание для рабочих на стройплощадку подвозится автотранспортом в пищевых термосах из существующих столовых. Питьевая вода для нужд строителей используется привозная бутилированная.

Бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 литровой емкости питьевой воды с помпой из расчета 1,5 л на одного работающего.

Медицинское обслуживание работающих предусмотрено по месту жительства. Рабочие места оборудуются аптечками доврачебной помощи.

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Электрические отопительные приборы должны быть только заводского изготовления с устройством тепловой защиты.

Рабочие строители допускаются к работе только по результатам проведения периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями медицинских регламентов, утвержденных Минздравом России. Поступающие на работу обязаны пройти предварительный медицинский осмотр с обязательным получением медзаключения. Данное положение оговорено в законе №323-ФЗ от 21.11.2011г.

При поступлении на работу для работающих обязателен предварительный медицинский осмотр, при котором определяется соответствие состояния здоровья работника поручаемой им работе.

Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве согласно внутреннего трудового распорядка принимать на основании ст.108 «Перерывы для отдыха и питания» и ст. 109 «Специальные перерывы для обогревания и отдыха» Трудового кодекса Российской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001г (в ред. 02.04.2014): в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 мин.

Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса работающих проводится для:

- установления соответствия фактических уровней вредных факторов гигиеническим нормативам и отнесения условий труда к определенному классу вредности и опасности как отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании;

- обоснования использования средств индивидуальной защиты;

- установления связи состояния здоровья, работающих с условиями труда;

- разработки мероприятий по оздоровлению условий труда.

Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы и трудового процесса:

- контроль за шумом «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.562-96, «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах», МУ 1844-78, контроль за вибрацией СН 2.2.4/2.1.8-566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях, жилых и общественных зданиях», «Методические указания по проведению измерений гигиенической оценки производственных вибраций», МУ 3911-85;

- контроль за микроклиматом СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», «Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и нагревания», МР №5168-90;

- контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 12.1.014-84* «Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками»;

- контроль за электробезопасностью ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ, 12.1.045-84 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

п) Обоснование принятой продолжительности строительства

Нормативная продолжительность строительства объекта определена расчетом с использованием СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Расчетная продолжительность строительства этапа:

Трасч. = Тнорм. = 1,0 мес.,

где Тнорм. – нормативная продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85* часть 2.

| Наименование работ | Показатель | Продолжительность строительства, мес. | Ссылка на нормы СНиП 1.04.03-85* |
| --- | --- | --- | --- |
| Прокладка наружной сети канализации | 0,081км | 1,0 | Часть 2, ч7, п.1 |

Продолжительность строительства объекта принимается 1,0 месяц.

р) Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства

В период производства работ строительные организации обязаны осуществлять мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды и снижение ущерба природным объектам.

К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся:

- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- запрещение организации свалок под отходы строительного производства, слив загрязнений на строительной площадке, сжигания отходов, остатков материалов и другого строительного мусора;

- применение готовых мастик для гидроизоляционных работ;

- использование автотранспорта и строительной техники, прошедшей технический осмотр и технический ремонт;

- соблюдение технических требований при транспортировке, хранении и применении строительных материалов;

- запрещение организации заправки строительной техники;

- сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову прилегающей к строительной площадке территории;

- своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного производства на утилизацию или захоронение организациями, имеющими соответствующие лицензии;

- сохранение границ отведенных для выполнения работ;

- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы.

Расчет объемов образующихся отходов

При проведении работ по строительству сети будут образованы отходы. Виды и объемы основных отходов определены в соответствии с «Проектом организации строительства» (ПОС) согласно объемам работ, с учетом нормативов образования отходов в строительстве по РДС 82-202-96. Объемы бытовых отходов определены согласно «Нормам накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений на территории города Перми» (Утверждены Постановлением Администрации г. Перми №30 от 03.02.2010 г.) и составляют:

M=117,4:250*20*14=131,49кг≈0,131т

Место вывоза и утилизации отходов строительного производства, ТБО – полигон ТБО п. Софроны (расстояние от места производства работ до полигона – 26 км, см. графическую часть «Схемы транспортировки»). Отходы металла, чугуна, образующиеся в результате демонтажа труб и колодцев ООО «Новогор-Прикамье» подлежат передаче ООО «Новогор-Прикамье» (расстояние от места производства работ до базы ООО «Новогор-Прикамье» – 7 км)

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во использ. мат-ов | Нормы отходов, % | Кол-во отходов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы | т | 0,131 | 100 | 0,131 |
| 2 | Избытки грунта | т | 1325,568 | 100 | 1325,568 |
| 3 | Отходы бетона | т | 22,059 | 2,0 | 0,442 |
| Итого: |  |  |  |  | 1326,141 |

Виды и объемы основных отходов, образующихся при строительстве

| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Кол-во отходов, т | Сведения по сбору, размещению и утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | грунт, образовав. при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами | 8 11 100 01 49 5 | 5 | 1325,568 | Накапливаются на территории строительной площадки; по мере накопления передается специализированной организации для вывоза на организованный полигон «Софроны» |
| 2 | мусор от бытовых помещений | 7 33 100 01 72 4 | 4 | 0,131 |  |
| 3 | лом бетонных изделий, отходы бетона в куск. форме | 8 22 301 01 21 5 | 5 | 0,442 |  |
| Итого при производстве работ: |  |  |  | 1326,141 |  |

Утилизация жидких отходов производится спец. Машинами с последующим вывозом и утилизацией (по договору с организацией, предоставляющей подобные услуги).

Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства во время строительных работ несет строительная организация.

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

Расчет платы за размещение отходов

Расчет платы за размещение отходов выполнен в табличной форме с учетом требований действующих законодательных документов. Нормативы платы за размещение 1 тонны отходов приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «о ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», от 29 июня 2018 г. №758 «о ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты правительства РФ».

Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования и при производстве работ с учетом фактического объема работ и расхода материалов.

| Наименование отхода | Ставка платы за размещение отходов, руб./т. | Расчетный лимит размещения, т | Плата за размещение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы 5 класса опасности (грунт) | 18,0 | 1325,568 | 23 860,22 |
| Отходы 5 класса опасности | 18,0 | 0,442 | 7,96 |
| Коммунальные отходы 4 класса опасности | 95,0 | 0,131 | 12,44 |
| Всего: |  | 1326,141 | 23 880,62 |

В природоохранные мероприятия включены следующие виды работ:

1. Стоимость услуг на  захоронение отходов.

Всего отходов на захоронение на полигоне – 1326,141т.

Плата за размещение грунта при проведении землеройных работ  ПМУП «Полигон», составляет 700,0 р за 1 т отходов, включая НДС, согласно письму №922 от 28.11.2019г. Затраты составят: 1325,568* 700 руб. = 927 897,60 руб. с учетом НДС.

Захоронение твердых коммунальных отходов IV класса опасности, согласно постановлению от 31.05.2019 №38-о «о предельных тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов Пермского муниципального унитарного предприятия «Полигон» (город Пермь)»  698,35 р. за 1 т коммунальных отходов, включая НДС). Затраты составят: 0,131т* 698,35 руб. = 91,48 руб. с учетом НДС.

Плата за размещение строительных отходов при проведении землеройных работ  ПМУП «Полигон», составляет 700,0 р за 1 т отходов, включая НДС, согласно письму №922 от 28.11.2019г. Затраты составят: 0,442* 700 руб. = 309,40 руб. с учетом НДС.

Итоги произведенных расчетов

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение грунта | 927 897,60 руб. с НДС |
| 2 | Захоронение ТКО | 91,48 руб. с НДС |
| 3 | Захоронение отходов производства | 309,40 руб. с НДС |
| 4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 23 880,62 руб. без НДС |