Приложение № 1 к договору
 от «___» ________2022 г. №_____

| СОГЛАСОВАНО: _________________ | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «БВК» ____________ /О.В. Постоногова/ |
| --- | --- |

| Календарный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД «Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений левого берега (с внедрением глубокого удаления биогенных элементов, АСУ ТП и автоматизация анализа сточных вод). Реконструкция аэрационной системы подачи воздуха с заменой воздуходувных агрегатов воздуходувной станции ГОС г. Березники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование работы |  |  |  |  |  |  | Начало работ |  | Окончание работ |  |
|  | Разработка ПСД «Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений левого берега (с внедрением глубокого удаления биогенных элементов, АСУ ТП и автоматизация анализа сточных вод). Реконструкция аэрационной системы подачи воздуха с заменой воздуходувных агрегатов воздуходувной станции ГОС г. Березники» |  |  |  |  |  |  | 160 дней с момента заключения договора |  |  |  |
| 1 | Выполнение обследований с формированием заключения |  |  |  |  |  |  | 16.01.2023 |  | 14.02.2023 |  |
| 2 | Разработка эскизного проекта с ТЭО, согласование ООО "БВК", определение оптимального варианта к проектированию |  |  |  |  |  |  | 15.02.2023 |  | 16.03.2023 |  |
| 3 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 17.03.2023 |  | 15.05.2023 |  |
| 4 | Разработка рабочей документации, сметной документации |  |  |  |  |  |  | 17.03.2023 |  | 19.05.2023 |  |
| 5 | независимая экспертиза сметной документации |  |  |  |  |  |  | 20.05.2023 |  | 18.06.2023 |  |
| 6 | Подписание акта |  |  |  |  |  |  | 19.06.2023 |  | 24.06.2023 |  |