## тмц
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР/ ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки |  | РКСМ-1235
[11 empty] | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Стоимость Продукции, без НДС (руб.) | Примечание
№ позиции | № лота | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к работам | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество | Сроки выполнения работ
1 | 1 | 42.21 | 42.21.13.127 | Выполнение работ «Реконструкция вторичного отстойника №6 ОСК ООО "Нижневартовские коммунальные системы"» | Рабочая документация, техническое задание, ЛСР, ССР, опросный лист | ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная,121 | работа | 1 | до 30.06.2022г., в т.ч.: – поставка оборудования (илосос и лоток водосборный с комплектом ригилей) - 45 календарных дней с момента заключения договора; - Демонтажные работы - с момента подписания по 31.12.2021г. - Монтаж технологического оборудования - май 2022-июнь 2022г; -Строительно-монтажные работы - май 2022 - июнь 2022г. | 21470365 | 21470365
ИТОГО, начальная максимальная цена договора по лоту 1 : | [11 empty] | 21470365
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.