Приложение №3

к Договору подряда

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**о**т **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**График проведения работ**

**Реконструкция вторичного отстойника №6 ОСК ООО «Нижневартовские коммунальные системы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перечень видов работ** | **В том числе по месяцам** | | | | | | | | | |
| **Сентябрь 2021** | **Октябрь 2021** | **Ноябрь 2021** | **Декабрь 2021** | **Январь 2022** | **Февраль 2022** | **Март 2022** | **Апрель 2022** | **Май 2022** | **Июнь 2022** |
| 1 | Поставка оборудования |  |  | 45 календарных дней с даты заключения договора | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажные работы |  | октябрь 2021 – декабрь 2021 | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | май 2022 - июнь 2022 | |
| 4 | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | май 2022 – июнь 2022 | |
| 5 | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь 2022 |
| 6 | Сдача объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 20.06.2022 по 30.06.2022 |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**