## Лист1
Календарный график реализации работ
№ п/п | Название задачи | Длительность | Начало | Окончание
1 | Обследование трансформаторов ТДТН | 30 календ. дней | со дня подписания договора
2 | Проведение инженерных изысканий и разработка основных проектных решений. Разработка рабочей документации | 60 календ. дней | со дня подписания договора
3 | Приемка и сдача выполненных работ | 15 раб. дней | с момента окончания работ по п.2