## тмц
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР/ ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки |  | РКСМ-1124
[10 empty] | Сроки выполнения работ | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Стоимость Продукции, без НДС (руб.) | Примечание
№ позиции | № лота | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к работам | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество
1 | 1 | 71.12.11 | 71.12.11 | Выполнение работ по разработке рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации технологической и электротехнической части повысительной насосной станции водоснабжения ЦТП 14/3, в т.ч.: | Техническое задание Сметы, проект договора | ООО "Нижневартовске коммунальные системы" | г.Нижневартовск | работа | 1 |  | 5191025 | 5191025
|  |  |  | Разработка ПСД в т.ч.: | [6 empty] | 424841.6667 | 424841.6667
|  |  |  | Стадия: Рабочая документация | [5 empty] | с даты подписания договора - 25 января 2021г. | 424841.6667 | 424841.6667
|  |  |  | Выполнение СМР в т.ч: | [6 empty] | 4766183.3333 | 4766183.3333
|  |  |  | Монтаж технологического оборудования и трубопроводов | [5 empty] | 25 января 2021г.- 25 февраля 2021г. | 154110 | 154110
|  |  |  | Монтаж автоматизированной системы диспетчеризации и связи | [5 empty] | 25 января 2021г.- 25 февраля 2021г. | 620260.8333 | 620260.8333
|  |  |  | Автоматизация и технологический контроль | [5 empty] | 25 января 2021г.- 25 февраля 2021г. | 425001.6667 | 425001.6667
|  |  |  | Монтаж электротехнического оборудования | [5 empty] | 25 января 2021г.- 25 февраля 2021г. | 1876610.8333 | 1876610.8333
|  |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 25 января 2021г.- 25 февраля 2021г. | 1690200 | 1690200
ИТОГО, НМЦ договора по лоту 1 | [11 empty] | 5191025
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.