## Лист1
График разработки ПСД
Реконструкция РНС-3 Подлесная, 57
№ | Мероприятие | дата начала | Продолжительность, календ. дней | дата окончания | ответственный | Примечание |  | Цена руб. без НДС
1 | Подготовительные мероприятия | [5 empty] | 2022
1.1. | Подготовка и согласование ТЗ на разработку ПСД | 2022-10-24 | 30 | 2022-11-23 | В.В.Ярыгин
1.2. | Подготовка сметы на разработку ПСД и ее согласование с ПВК | 2022-11-24 | 25 | 2022-12-19 | Г.В.Бармина
1.3. | Формирование пакета ЗнЗ на разработку ПСД | 2022-12-20 | 2 | 2022-12-22 | В.В.Ярыгин
2 | Конкурсные процедуры
2.1. | Согласование ЗнЗ на разработку ПСД | 2023-01-18 | 25 | 2023-02-12 | С.А.Михалко | С учетом новогодних праздников | 2023
2.2. | Проведение конкурса на разработку ПСД | 2023-02-14 | 55 | 2023-04-10 | Д.В.Никишин
2.3. | Формирование итогового протокола конкурса | 2023-04-11 | 10 | 2023-04-21 | Д.В.Никишин
2.4. | Заключение договора на разработку ПСД | 2023-04-22 | 15 | 2023-05-07 | А.В.Голдобин
3 | Проектно-изыскательские работы (стадия П)
3.1. | Проведение инженерных изысканий и обследование | 2023-05-10 | 45 | 2023-06-24 | Подрядчик | Параллельно с п.3.2., п.2.4. |  | 3990978.28
3.2. | Разработка ОПР | 2023-05-10 | 60 | 2023-07-09 | Подрядчик | Параллельно с п.3.1.
3.3. | Согласование ОПР в Новогоре | 2023-07-10 | 15 | 2023-07-25 | В.В.Ярыгин | Параллельно с п.3.4.
3.4. | Согласование ОПР в РКСХ | 2023-07-10 | 30 | 2023-08-09 | В.В.Ярыгин | Параллельно с п.3.3.
3.5. | Устранение замечаний к ОПР | 2023-08-10 | 15 | 2023-08-25 | Подрядчик
3.6. | Повторное согласование ОПР в Новогоре и РКСХ | 2023-08-26 | 20 | 2023-09-15 | В.В.Ярыгин |  |  | 1833373.28
3.7. | Разработка стадии П | 2023-09-16 | 190 | 2024-03-24 | Подрядчик | С учетом новогодних праздников
3.8. | Согласование стадии П в Новогоре | 2024-03-25 | 20 | 2024-04-14 | В.В.Ярыгин |  | 2024
3.9. | Согласование стадии П в РКСХ | 2024-03-25 | 20 | 2024-04-14 | В.В.Ярыгин | Параллельно с п.3.9.
3.10. | Устранение замечаний по стадии П | 2024-04-15 | 30 | 2024-05-15 | Подрядчик | Параллельно с п.3.8.
3.11. | Повторное согласование стадии П в Новогоре и РКСХ | 2024-05-16 | 20 | 2024-06-05 | В.В.Ярыгин
3.12. | Формирование смет по стадии П | 2024-06-06 | 30 | 2024-07-06 | Подрядчик
3.13. | Согласование стоимости материальных ресурсов | 2024-07-07 | 15 | 2024-07-22 | Д.В.Никишин | Параллельно с п.3.14.
3.14. | Согласование смет по стадии П | 2024-07-07 | 22 | 2024-07-29 | Г.В.Бармина | Параллельно с п.3.13.
3.15. | Устранение замечаний к сметам по стадии П | 2024-07-30 | 20 | 2024-08-19 | Подрядчик
3.16. | Повторная проверка смет по стадии П | 2024-08-20 | 20 | 2024-09-09 | Г.В.Бармина
4 | Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности сметной стоимости
4.1. | Формирование пакета документов для Главгосэкспертизы (экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверка достоверности сметной стоимости) | 2024-09-11 | 15 | 2024-09-26 | Подрядчик
4.2. | Заключение договора с ГГЭ | 2024-09-28 | 15 | 2024-10-13 | А.В.Голдобин
4.3. | Оплата ГГЭ | 2024-10-14 | 10 | 2024-10-24
4.4. | Проведение ГГЭ | 2024-10-25 | 60 | 2024-12-24 | А.В.Голдобин |  |  | 5753120.32
5 | Проектно-изыскательские работы (стадия Р) | [5 empty] | 2025
5.1. | Разработка стадии Р | 2024-12-25 | 180 | 2025-06-23 | Подрядчик
5.2. | Согласование стадии Р в Новогоре | 2025-06-24 | 20 | 2025-07-14 | В.В.Ярыгин
5.3. | Устранение замечаний к стадии Р | 2025-07-15 | 30 | 2025-08-14 | Подрядчик
5.4. | Повторное согласование стадии Р в Новогоре | 2025-08-15 | 15 | 2025-08-30 | В.В.Ярыгин
5.5. | Формирование смет по стадии Р | 2025-08-31 | 30 | 2025-09-30 | Подрядчик
5.6. | Согласование стоимости материальных ресурсов по стадии Р | 2025-10-01 | 10 | 2025-10-11 | Д.В.Никишин | Параллельно с п.5.7.
5.7. | Проверка смет по стадии Р | 2025-10-01 | 30 | 2025-10-31 | Г.В.Бармина | Параллельно с п.5.6.
5.8. | Устранение замечаний к сметам по стадии Р | 2025-11-01 | 20 | 2025-11-21 | Подрядчик
5.9. | Повторная проверка смет по стадии Р | 2025-11-22 | 20 | 2025-12-12 | Г.В.Бармина |  |  | 4533935.37
5.10. | Закрытие договора на разработку ПСД | 2025-12-13 | 5 | 2025-12-18 | А.В.Голдобин
16111407.25
Formulas:
дата окончания = [дата начала]+[Продолжительность, календ. дней]
дата начала = [дата окончания, row above]+1
дата начала = [дата начала, row above]