Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Главный инженер  ООО «БВК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В. Постоногова/ |
| МП |  | МП |

График производства работ

По этапу: «Автоматизация. Автоматизированная система мониторинга и управления 1-ми и 2-ми подъемами на водозаборе «Извер»»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | Начало работ | Окончание работ |
|  | Автоматизация. Автоматизированная система мониторинга и управления 1-ми и 2-ми подъемами на водозаборе «Извер» | с 01 апреля 2024 по 27.09.2024 | |
| 1 | Разработка ППР, закупка материалов | с 01.04.2024 | 09.05.2024 |
| 2 | Подготовительные работы | с 10.05.2024 | 14.05.2024 |
| 3 | Выполнение работ | с 15.05.2024 | 17.09.2024 |
| 4 | Сдача исполнительной документации | с 18.09.2024 | 22.09.2024 |
| 5 | Подписание акта выполненных работ | с 23.09.2024 | 27.09.2024 |