## Лист1
| Согласовано | [6 empty] | Утверждаю
| ____________________________ | [6 empty] | _______________________
| "____"__________________2017г | [6 empty] | "____"______________2017г
Строительно-монтажные работы по проекту станции очистки промывных вод контактных осветлителей и транспортировки шлама до Биологических очистных сооружений пос. Новые Ляды II –й этап – Строительно-монтажные работы, пуско-наладка сооружений 0016-2016-0500-0035
№пп | Основная статья расходов/ наименование этапов |  | дата начала работ | продолжит. дней | дата оконч. работ | График реализации, 2018 Г
|  |  | план | план | план | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| Реконструкция ФС Новые Ляды - строительство станции очистки промывных вод | Строительство отстойника осветления промывных вод, насосной станции по перекачке сгущенного осадка, камеры переключений, коллекторов отвода промывной воды от фильтровальной станции до отстойника и возврата осветленной воды от отстойника в смеситель фильтровальной станции, приобретение и монтаж оборудования реагентного хозяйства. | 2018-05-01 | 233 | 2018-12-20 | bar: График реализации, 2018 Г май to График реализации, 2018 Г декабрь
Главный технолог УТиЭК Батурина И.А.