Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_№2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Главный инженер  ООО «БВК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В. Постоногова/ |
| МП |  | МП |

**Календарный план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование этапов выполнения работ | Начало работ | Окончание работ | |
|  | **по объекту: «Проектирование строительства магистрального водовода в/з Усолка. Магистральный водовод в/з Усолка до контррезервуаров (30779)»** | С момента заключения договора | 400 календарных дней, но не позднее 25 ноября 2025г. | |
| 1 этап | Выполнение комплексных инженерных изысканий с формированием отчета. Согласование с Заказчиком | 120 календарных дней | | |
| 2 этап | Выполнение предпроектной проработки (ОПР) с формированием отчета. Согласование с Заказчиком | 80 календарных дней | | |
| 3 этап | Разработка проектной, рабочей документации на основании стадии ОПР согласованной с сетевыми организациями и организациями местного самоуправления, а также с третьими лицами проектной документации, в т.ч. с Заказчиком | 130 календарных дней | |
| 4 этап | Прохождение экспертизы инженерных изысканий, проектной документации с прохождением достоверности сметной стоимости строительства в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации и получения положительного заключения | 55 календарных дней | | |
| 5 этап | Сдача проектно-сметной документации и инженерных изысканий получившая положительное заключение экспертизы | 10 календарных дней | | |
|  | Подписание акта выполненных работ | 5 календарных дней | | |