## ИД
Договор субподряда | №15-12/22 от 15.12.2022
Заказчик(Подрядчик): | ООО "Системы Энергосбережения"
Генеральный директор
Д.В. Легенкин
Исполнитель (Субподрядчик) | ООО "ИВЦ "Энергоактив""
Генеральный директор | С.В. Лопашук
Главный инженер проекта | Н.В.Петров
Составил | А.В.Исаев
Проверил | Н.В.Петров
Объект | «Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 1 (Тепловые сети 407 квартал ТК-177м-ТК-111 L=303,99 м, D=426мм)
1 квартал 2023 г.
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Оплата труда) | 47.51 | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 | Прил. 1
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Материалы) | 9.66
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Эксплуатация машин) | 15.6
Прочие (По объектам непроизводственного назначения) | 14.17 | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. № 9791-ИФ/09 | Прил. №5
Оборуд (По объектам непроизводственного назначения) | 5.34 |  | Прил. №6
Изыскания | 5.36 | Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. № 4125-ИФ/09 | Прил. 4 | 1.266
Проектные | 5.32 |  |  | 1.19
Пусконаладка
Экспертиза | 6.92 |  |  |  | Общая протяженность |  |  | 1338.07 | м | 1.3381
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |  | база | текущие |  |  |  | 0 | м | 0
Объект-аналог | Ущерб водным биоресурсам |  |  | 0
15-12-22-1-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений |  |  | 0 | 0.471 | 0.212
09-01-23-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений по ул.Пушкина от ТК-317 до ТК-320 |  |  | 101.51
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) |  | 2.4 | % | 0.8 | 1.92
СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО |  |  | 959.39
15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) |  |  | 0.52
15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) |  |  | 1108.47
Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" |  |  | 0
15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг |  |  | 10.53
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль |  | 2.14 | %
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор |  | 0.2 | %
Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) |  | 222.96 | 1195.05 |  |  | 222.9571
Смета №5 | Разработка проектной документации |  | 122.86 | 653.63 |  |  | 122.8628
Смета №6 | Разработка рабочей документации |  | 182.92 | 980.45 | 2829.13
Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту |  |  | 0 |  | 578.94 |  | 2829.13 |  | 528.74
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты |  | 3 | 0.03 | 3
Возвратные суммы |  |  | база | тек
|  |  | 60.91 | 706.03
Note on E17: Письмо Госстроя России от 04.01.2001 № 3412/10
Note on E18: Письмо Госстроя России от 07.10.1999 № АШ-9/10

## ССРтек
Форма № 1
|  | Заказчик | ООО "Системы Энергосбережения"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2023 г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 48982,34 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСР-01
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 1 (Тепловые сети 407 квартал ТК-177м-ТК-111 L=303,99 м, D=426мм)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен на 1 квартал 2023 г.
| № пп | Обоснование | Наименование глав, объекто, капиталного строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| 1 | 15-12-22-1-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений |  |  |  | 0 | 0
| 1 | ЛС-01-01-01 | Разборка существующего покрытия и тротуара | 561.23 |  |  |  | 561.23
|  |  | Итого по Главе 1 | 561.23 | 0 | 0 | 0 | 561.23 | TRUE
Глава 2. Основные объекты строительства
| 2 | ЛС-02-01-01 | Тепловые сети | 30668.87 | 288.24 |  |  | 30957.11
|  |  | Итого по Главе 2 | 30668.87 | 288.24 | 0 | 0 | 30957.11 | TRUE
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| 3 | ЛС-07-01-01 | Восстановление благоустройства | 1254.2 |  |  |  | 1254.2
|  |  | Итого по Главе 7 | 1254.2 | 0 | 0 | 0 | 1254.2
|  |  | Итого по по главам 1-7 | 32484.3 | 288.24 | 0 | 0 | 32772.54 | TRUE | 32772.54
Глава 8. Временные здания и сооружения
1.92% | 4 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 623.7 | 5.53 |  |  | 629.23
|  |  | Итого по Главе 8 | 623.7 | 5.53 | 0 | 0 | 629.23 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-8 | 33108 | 293.77 | 0 | 0 | 33401.77 | TRUE
Глава 9. Прочие работы и затраты
| 5 | СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО (959,39/1,2) |  |  |  | 799.49 | 799.49
| 6 | 15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) |  |  |  | 0.52 | 0.52
| 7 | 15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) |  |  |  | 1108.47 | 1108.47
| 8 | Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" (0/1,2/1000) |  |  |  |  | 0
| 8 | 15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг |  |  |  | 10.53 | 10.53
|  |  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 1919.01 | 1919.01 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-9 | 33108 | 293.77 | 0 | 1919.01 | 35320.78 | TRUE
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2.14% | 9 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% от 35320,78 |  |  |  | 755.86 | 755.86
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 755.86 | 755.86
0.2% | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| 10 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% от 35320,78 |  |  |  | 70.64 | 70.64
| 11 | Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) |  |  |  | 1195.05 | 1195.05
| 12 | Смета №5 | Разработка проектной документации |  |  |  | 653.63 | 653.63
| 13 | Смета №6 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 980.45 | 980.45
| 14 | Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту (222,96*0,273+122,86*0,273)*6,92 |  |  |  | 653.31 | 653.31
|  |  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 3553.08 | 3553.08
|  |  | Итого по по главам 1-12 | 33108 | 293.77 | 0 | 6227.95 | 39629.72 | TRUE
Непредвиденные затраты
3% | 15 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 993.24 | 8.81 | 0 | 186.84 | 1188.89
|  |  | Итого с непредвиденными | 34101.24 | 302.58 | 0 | 6414.79 | 40818.61 | TRUE
Налоги и обязательные платежи
20% | 16 | Закон РФ от 03.08.18 г. №303-ФЗ. | НДС 20% | 6820.25 | 60.52 | 0 | 1282.96 | 8163.73
|  |  | Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен на 1 квартал 2023 г. | 40921.49 | 363.1 | 0 | 7697.75 | 48982.34 | TRUE
|  |  | Возвратные суммы с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  | 706.03
|  |  | В том числе ПИР |  |  |  |  | 2829.13
|  | Генеральный директор ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | С.В. Лопашук
|  | Главный инженер проекта ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | Н.В.Петров
Заказчик:

## ОС-06-01тек (hidden)
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 1 (Тепловые сети 407 квартал ТК-177м-ТК-111 L=303,99 м, D=426мм)
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-06-01
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Основание ________________________________________________________________________________
|  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________________ |  |  |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Расчетный измеритель объекта капитального строительства _____________________________________________ |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитальнго строительства_________________________ |  |  |  | #REF! | руб.
Составлен в текущем уровне цен 1 кв.2021г.
| № п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ЛС-06-01-01 | Ливневая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 2 | ЛС-06-01-02 | Хозяйственно-бытовая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 3 | ЛС-06-01-03 | Хозяйственно-питевой водопровод | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 | ЛС-06-01-04 | Переустройство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25% | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3% | 7 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Главный инженер проекта |  |  | Н.В.Петров
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Составил |  |  | А.В.Исаев
|  |  | Проверил |  |  | Н.В.Петров

## ССРбаз
Форма № 1
|  | Заказчик | ООО "Системы Энергосбережения"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2023 г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2859,9 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА№ ССРСР-01
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 1 (Тепловые сети 407 квартал ТК-177м-ТК-111 L=303,99 м, D=426мм)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2001г.
| № пп | Обоснование | Наименование глав, объекто, капиталного строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| 1 | 15-12-22-1-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений(0/14,17) |  |  |  | 0 | 0
| 1 | ЛС-01-01-01 | Разборка существующего покрытия и тротуара | 24.59 |  |  |  | 24.59
|  |  | Итого по Главе 1 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | TRUE
Глава 2. Основные объекты строительства
| 2 | ЛС-02-01-01 | Тепловые сети | 1924.08 | 6.46 |  |  | 1930.54
|  |  | Итого по Главе 2 | 1924.08 | 6.46 | 0 | 0 | 1930.54 | TRUE
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| 3 | ЛС-07-01-01 | Восстановление благоустройства | 85.7 |  |  |  | 85.7
|  |  | Итого по Главе 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 85.7
|  |  | Итого по по главам 1-7 | 2034.37 | 6.46 | 0 | 0 | 2040.83 | TRUE | 2040.83
Глава 8. Временные здания и сооружения
1.92% | 4 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 39.06 | 0.12 |  |  | 39.18
|  |  | Итого по Главе 8 | 39.06 | 0.12 | 0 | 0 | 39.18 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-8 | 2073.43 | 6.58 | 0 | 0 | 2080.01 | TRUE
Глава 9. Прочие работы и затраты
| 5 | СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО (959,39/1,2/14,17) |  |  |  | 56.42 | 56.42
| 6 | 15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу)(0,52/14,17) |  |  |  | 0.04 | 0.04
| 7 | 15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) (1108,47/14,17) |  |  |  | 78.23 | 78.23
| 8 | Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" (0/1,2/1000/14,17) |  |  |  |  | 0
| 8 | 15-12-22-1-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг(10,53/14,17) |  |  |  | 0.74 | 0.74
|  |  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 135.43 | 135.43 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-9 | 2073.43 | 6.58 | 0 | 135.43 | 2215.44 | TRUE
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2.14% | 9 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% от 2215,44 |  |  |  | 47.41 | 47.41
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 47.41 | 47.41
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
0.2% | 10 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% от 2215,44 |  |  |  | 4.43 | 4.43
| 11 | Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) (222,96/1,266) |  |  |  | 176.11 | 176.11
| 12 | Смета №5 | Разработка проектной документации(122,86/1,19) |  |  |  | 103.24 | 103.24
| 13 | Смета №6 | Разработка рабочей документации(182,92/1,19) |  |  |  | 153.71 | 153.71
| 14 | Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту(222,96/1,266+122,86/1,19)*0,273 |  |  |  | 76.26 | 76.26
|  |  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 513.75 | 513.75 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-12 | 2073.43 | 6.58 | 0 | 696.59 | 2776.6 | TRUE
Непредвиденные затраты
3% | 15 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 62.2 | 0.2 | 0 | 20.9 | 83.3
|  |  | Итого с непредвиденными | 2135.63 | 6.78 | 0 | 717.49 | 2859.9 | TRUE
|  |  | Возвратные суммы, тыс. руб. |  |  |  |  | 60.91
|  |  | В том числе ПИР |  |  |  |  | 433.06
|  | Генеральный директор ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | С.В. Лопашук
|  | Главный инженер проекта ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | Н.В.Петров
Заказчик:

## ОС-06-01 (hidden)
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 1 (Тепловые сети 407 квартал ТК-177м-ТК-111 L=303,99 м, D=426мм)
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-06-01
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Основание ________________________________________________________________________________
|  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________________ |  |  |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Расчетный измеритель объекта капитального строительства _____________________________________________ |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитальнго строительства_________________________ |  |  |  | #REF! | руб.
Составлен в базисном уровне цен 2001г.
| № п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ЛС-06-01-01 | Ливневая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 2 | ЛС-06-01-02 | Хозяйственно-бытовая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 3 | ЛС-06-01-03 | Хозяйственно-питевой водопровод | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 | ЛС-06-01-04 | Переустройство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25% | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3% | 7 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Главный инженер проекта |  |  | Н.В.Петров
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Составил |  |  | А.В.Исаев
|  |  | Проверил |  |  | Н.В.Петров

## в ПЗ
Стоимость возвратных сумм на 1 квартал 2023г. определилась в размере | 706.03 | тыс. руб.
Сметная стоимость на 1 квартал 2023 г. определилась в размере | 40818.61 | тыс. руб.
в том числе строительно-монтажных работ | 34403.82 | тыс. руб.
С учетом НДС сметная стоимость на 1 квартал 2023 г. определилась в размере | 48982.34 | тыс. руб.
в том числе строительно-монтажных работ | 41284.59 | тыс. руб.
Стоимость 1 км составила - | 103996.48 | тыс. руб.