Приложение №2

к договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заказчик: Подрядчик:**

ООО «НОВОГОР-Прикамье» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный управляющий директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Глазков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

м.п. м.п.

**Календарный план выполнения работ**

**по разработке схем водоснабжения и водоотведения  
Краснокамского городского округа Пермского края  
на период до 2041 г.**

| №  этапа | Наименование этапа | Срок выполнения работ | Стоимость, % от общей суммы договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и обработка исходных данных, геодезические и картографические работы | 60 календарных дней с момента заключения договора | 15 |
| 2. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | 150 календарных дней с даты окончания работ по этапу №1 | 45 |
| 3. | Согласование (утверждение) схемы: |  |  |
| 3.1. | Согласование проекта Схемы:  а) согласование проекта Схемы с Заказчиком и с администрацией Краснокамского городского округа  б) размещение проекта Схемы на официальном сайте администрации Краснокамского городского округа. | в течение 14-ти календарных дней с окончания работ по этапу №2. | 40 |
| 3.2. | Публичные обсуждения:  а) сбор замечаний и предложений по проекту Схемы;  б) организация и проведение публичных слушаний по проекту Схемы;  в) опубликование заключения о результатах проведенных публичных слушаний по проекту Схемы и протокола публичных слушаний.  г) устранение замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний. | 30 календарных дней с даты окончания работ по подэтапу №3.1.;  15 календарных дней с даты окончания работ по пункту «а» подэтапа №3.2;  3 календарных дня с даты окончания работ по пункту «б» подэтапа№3.2;  15 календарных дней с даты окончания работ по пункту «в» подэтапа №3.2; |
| 3.3. | Утверждение Схемы:  а) принятие нормативно – правового акта об утверждении Схемы;  б) размещение Схемы на официальном сайте администрации Краснокамского городского округа. | В течение 10-ти календарных дней с даты окончания работ по подэтапу №3.2. |
|  | ИТОГО | 297 календарных дней | 100 |

Начало производства работ с момента подписания договора обеими сторонами

Окончание работ не позднее чем через 297 календарных дней с момента начала работ