Приложение №2

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ\***

на выполнение проектно-изыскательских работ

«Реконструкция технологических сооружений насосной станции

канализации КНС-5 г. Перми» разработка ПСД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | График  затрат, руб. без НДС | |
| 2024 г. | 2025 |
| 1. | Обмерные работы и обследование строительных конструкций.  Шурфовка фундаментов  Разборка участка мягкой кровли  Обследование мостового крана и крановых путей | С момента подписания договора, не позднее  01.04.2024 | 30.06.2024 | 2076126,99 |  |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания | 01.04.2024 | 31.07.2024 | 153 670,13 |  |
| Инженерно-геологические изыскания | 729 893,15 |
| Инженерно-экологические изыскания | 197 447,49 |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания. | 137 030,04 |
| 3 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны | 01.04.2024 | 31.10.2024 | 43 678,69 |  |
| 4 | Проведение инструментальных исследований качества атмосферного воздуха | 1.04.2024 | 15.12.2024 | договорная |  |
| 5 | Выбор рабочих точек и оборудования согласно требований РКС-Х с расчетом стоимости владения | 01.04.2024 | 30.06.2024 |  |  |
| 6 | Согласование оборудования с Заказчиком и РКС-Х | 01.07.2024 | 31.07.2024 |  |  |
| 7 | Разработка проектной документации на реконструкцию существующей КНС-5(стадия П) | 01.08.2024 | 30.11.2024 | 2555 293,74 |  |
| 8 | Разработка проектной документации на строительство новой КНС-5(стадия П) | 01.09.2024 | 31.12.2024 |  | 3 898853,35 |
| 9 | АСУ ТП (стадия П) | 01.09.2024 | 31.12.2024 | 1 231845,15 |
| 10 | Согласование стадии П с Заказчиком | 01.01.2025 | 31.01.2025 |  |
| 11 | Выполнение не государственной экспертизы проекта (стадия П) | 01.02.2025 | 31.04.2025 | договорная |
| 12 | Разработка проектной документации на реконструкцию существующей КНС-5 (стадия Р) | 01.05.2025 | 31.08.2025 | 1920490,94 |
| 13 | Разработка проектной документации на строительство новой КНС-5(стадия Р) | 01.05.2025 | 31.08.2025 | 3 196806,29 |
| 14 | АСУ ТП (стадия Р) | 01.05.2025 | 31.08.2025 | 1 847767,72 |
| 15 | Согласование ПСД со службами города | 01.09.2025 | 30.10.2025 | 11 867,62 |
| 16 | Согласование проекта СЗЗ в исполнительных органах | 01.09.2025 | 30.10.2025 | договорная |
| 17 | Согласование рабочей документации с НГП | 01.09.2025 | 30.09.2025 |  |
| 18 | Согласование рабочей документации с РКС И | 01.09.2025 | 30.09.2025 |  |
| 19 | Разработка сметной документации | 01.10.2025 | 31.10.2025 |  |
| 20 | Согласование сметной документации с НГП | 01.11.2025 | 30.11.2025 |  |
|  | Итого |  |  | 5893140,23 | 12107631,07 |

\* Примечание: График производства работ предоставляется Заказчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| **От Исполнителя** | **От Заказчика** |
|  | Главный управляющий директор ООО «НОВОГОР-Прикамье» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Касаткин |
| Дата подписания «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года  М.П. | Дата подписания «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года  М.П. |