Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Главный инженер  ООО «БВК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В. Постоногова/ |
| МП |  | МП |

График производства работ

«Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое» по объекту: «1 -этажное кирпичное здание КНС №6, лит.А, общая площадь 377,2 кв.м., по адресу: Пермская область, г. Березники, ул. Свердлова (инв. номер 20001). Модернизация насосных агрегатов СД 450/22 (инв. номер 20001)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | Начало работ | Окончание работ |
|  | 1 -этажное кирпичное здание КНС №6, лит.А, общая площадь 377,2 кв.м., по адресу: Пермская область, г. Березники, ул. Свердлова (инв. номер 20001). Модернизация насосных агрегатов СД 450/22 (инв. номер 20001) | 90 календарных дней с момента заключения договора | |
| 1 | Разработка ППР | 10 календарных дней с момента заключения договора | |
| 2 | Закупка материалов | 40 календарных дней с момента заключения договора | |
| 3 | Строительно-монтажные работы | 35 календарных дней | |
| 5 | Подготовка, сдача исполнительной документации | 10 календарных дней | |
| 6 | Подписание акта выполненных работ | 5 календарных дней | |