## Перечень ПИР Водоснабжение
Приложение №2
к договору генерального подряда № от
Перечень объектов по стройке «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения»
№ п/п | № ТЗ | Наименование объектов | Вид бизнеса | Вид работ | Заказчик | Место выполнения работ | Объем работ в физическом измерении | Стоимость выполнения работ в 2017 году, тыс.руб с НДС | Стоимость работ, тыс.руб с НДС | Сроки выполнения работ |  | Примечание
[10 empty] | начало | окончание
Водоснабжение
1 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-7.1.13.1/1.2 | Комплекс зданий по адресу: Промышленный район, ул. Солнечная. Наружные сети водоотведения. | Водоотведение | ПИР | ООО «Самарские коммунальные системы» | г.Самара | К/л 2Дн 110мм, L=100м К/л Дн 340 мм, L=50м |  | 470 | 2018-05-03 | 2018-07-15
2 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-7.1.13.1/1.2 | Пивной бар фон Вакано, 1903г. по адресу: Ленинский район, ул. Красноармейская, д.4, литер А. Наружные сети водоотведения. | Водоотведение | ПИР | ООО «Самарские коммунальные системы» | г.Самара | К/л -Д150мм, L=80м |  | 280 | 2018-05-03 | 2018-06-30
3 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-7.1.13.1/1.2 | Мукомольный комплекс, административные здания, столовая, расположенные по адресу: г. Самара, Куйбышевский район. Наружные сети водоотведения. | Водоотведение | ПИР | ООО «Самарские коммунальные системы» | г.Самара | К/л — Д150мм, L=110м |  | 580 | 2018-05-03 | 2018-06-30
4 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-7.1.13.1/1.2 | Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Самара, Советский район, ул.Партизанская, 175-177. Наружные сети водоотведения. | Водоотведение | ПИР | ООО «Самарские коммунальные системы» | г.Самара | К/л Ду-150мм, L=40м |  | 200 | 2018-05-03 | 2018-06-30
|  | ИТОГО: | [6 empty] | 1530