## Лист1
Приложение №
к договору подряда №_______
от "___" _____________2018г.
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО "Самарские коммунальные системы"
_______________Д.С. Ракицкий
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№п/п | №ТЗ | Наименование этапа работы | График поставок товара (выполнение работ, оказание услуг), а также предполагаемый объем продукции применительно к каждому периоду | Сроки выполнения работ |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Начало | Окончание | начало | окончание
1 | ТЗ №СКС-2018-ХВ-ИП-6.1.19.1./1.2 | ПИР по стройке:Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения | НВ | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 2018-05-03 | 2018-10-15
2 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-7.1.13.1/1.2 | ПИР по стройке:Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения | НК |  |  | 2018-05-03 | 2018-07-15
Начальник УКСиР___________________________________________________________________________В.С. Чаплашкин