СОГЛАСОВАНО: 					               УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                             Технический директор

АО “ПКС - Тепловые сети»                                                             АО «ПКС - Тепловые сети»

________________ С.Н.Прилуцкий	 	                    __________________ А.А. Проккиев

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях  АО «ПКС- Тепловые сети»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы- Тепловые сети» (АО «ПКС-Тепловые сети») Юр.адрес:185035 РК, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 11в ИНН/КПП 1001291153/100101001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-71/71-00-79 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа 2019 года ПТ-3. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | В соответствии со схемами, являющимися приложениями к договорам – заявкам на земляные работы, заключенным между Заказчиком и Администрацией ПГО. |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2019 года ПТ-3. |
| 5. Цель и назначение работ | Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуары, проезжая часть, дворовые территории). |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | не требуется |
| 7. Режим работы производства | не требуется |
| 8. Состав работ | 1. Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г.Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях. 2. Вывоз строительного мусора по окончанию работ. 3. Сдача работ Заказчику с составлением актов установленной формы на соответствие требованиям «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» 2014 год утвержденных решением Петрозаводского городского Совета от 03 июня 2014года №27/27-414 (далее - Правила) (или в случае вступления новых Правил на их соответствие), за исключением требований п.9 в части размера карты восстановления, и п.11 статьи 29 Правил. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | - асфальтобетон (асфальт 5см). - асфальтобетон (асфальт 7см). - асфальтобетон (асфальт 10см) от 1м2 до 100м2. - асфальтобетон (асфальт 10см) от 101м2 до 500м2. - асфальтобетон (асфальт 10см) от 501м2. и свыше. - поребрик дорожный ( новый). - поребрик дорожный (б/у.). - поребрик газонный (новый). - поребрик газонный (б/у.). - тротуарная плитка (новая). - щебеночного основания толщиной 10см. - щебеночного основания толщиной 25см. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Используемые при работе материалы должны иметь паспорта или сертификаты. Срок гарантии асфальтобетонного покрытия 36 месяца (основание-п.12 ст.29 «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» 2014 год (или в случае вступления новых Правил на их соответствие) с момента сдачи Заказчику. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Оферты 2. Локальные сметы: -асфальтобетон (асфальт 5см). -асфальтобетон (асфальт 7см). -асфальтобетон (асфальт 10см) от 1м2 до 100м2. -асфальтобетон (асфальт 10см) от 101м2 до 500м2. -асфальтобетон (асфальт 10см) от 501м2. -поребрик дорожный ( новый). -поребрик дорожный (б/у.) -поребрик газонный ( новый). -поребрик газонный (б/у.) - тротуарная плитка ( новая). -щебеночного основания толщиной 10см. -щебеночного основания толщиной 25см. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | При значительных (более 10%) расхождениях в объемах работ по Заявке и факту, вызов уполномоченного представителя Заказчика с оформлением 2-х стороннего Акта с определением необходимого объема работ по восстановлению. |
| 13. Требования к технологическим решениям | СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги»; «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» 2014 год (или в случае вступления новых Правил на их соответствие). |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик передает Исполнителю список объектов, с копиями договоров-заявок и схем, являющихся приложениями к договорам – заявкам на земляные работы, заключенным между Заказчиком и Администрацией ПГО. 2. Заказчик передает Исполнителю форму Акта сдачи приемки работ по благоустройству, согласованную с АПГО (далее – Акт установленной формы). 3. Заказчик передает Исполнителю дефектную ведомость. 4. Заказчик оформляет с исполнителем Акт приема – передачи объекта с указанием наименований и объемов работ. Предварительный объем работ составит 4530 м2. По мере возникновения необходимости в восстановлении благоустройства на местах разрытий, из-за повреждений на тепловых сетях, Заказчик передает дополнительные списки объектов, с копиями схем. |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация должна разрабатываться в соответствии с МДС 81-35.2004 с применением ТСНБ-2001 Республики Карелия (редакция 2009 г.). Расчет производить в текущих ценах базисно-индексным методом. Для пересчета использовать индексы к элементам прямых затрат единичных расценок, ежеквартально устанавливаемых Распоряжением Минстроя РК. Сметы предоставить в ПК «ГРАНД-Смета». Оформить сметы, как приложение к договору. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно требованиям действующего законодательства. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | не требуется |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно требованиям действующего законодательства. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Согласно требованиям действующего законодательства. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно требованиям действующего законодательства. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Сроки выполнения работ не должны превышать сроки согласованного между Заказчиком и Подрядчиком графика производства работ. Плановые заявки передаются Заказчиком Подрядчику за 20 суток до начала производства работ, срочные – за 3 суток. Начало работ – не позднее 24.04.2019, при условии начала работы к этому сроку заводов по производству асфальта. Окончание работ в зависимости от погодных и технологических условий, ориентировочно - 31.10.2019 г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Локальные сметы на производство работ согласовать не позднее, чем за 14 календарных дней до начала проведения работ с оформлением Протокола согласования единичных расценок на работы по восстановлению благоустройства между Заказчиком и Подрядчиком. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Акты выполненных работ форма КС-2 (8 граф), справки о стоимости выполненных работ КС-3, счета на предоплату, счета-фактуры, акты установленной формы на соответствие выполненных работ требованиям «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» 2014 год (или в случае вступления новых Правил на их соответствие). |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к началу работ (а в случае привлечения субподрядных организаций – о ходе подготовки к началу работ путем сообщения наименований субподрядных организаций и их реквизитов с определением субподрядчиков по адресам запланированных объектов) не позднее 10 рабочих дней до начала работ. 2. Подрядчик информирует Заказчика о ходе проведения работ путем направления еженедельной электронной информации в согласованной сторонами форме по объектно и в своде на адрес ответственного со стороны Заказчика лица. 3. Заказчик направляет Подрядчику, по мере возникновения необходимости в восстановлении благоустройства на местах разрытий из-за повреждений на тепловых сетях, дополнительные списки объектов, с приложением документов в соответствии СП.14 настоящего ТЗ. 4. Заказчик определяет очередность и приоритетность выполнения работ на объектах, оформляя соответствующие указания при передаче заявки. 5. В случае невыполнения подрядчиком работ в срок и возникновения претензий со стороны АПГО и других заинтересованных лиц, подрядчик дает письменные пояснения, присутствует на административных комиссиях по вызовам уполномоченных муниципальных органов и устраняет допущенные нарушения 6. Срок выполнения работ – в соответствии с утвержденным графиком. По дополнительным заявкам, оформленным в соответствии с п.3 настоящего раздела, срок выполнения не должен превышать срок, установленный в договоре-заявке, копия которого передается в порядке исполнения требования п.14. Плановые заявки передаются Заказчиком Подрядчику за 20 суток до начала производства работ, срочные за 3 суток. 7. Подрядчик предъявляет выполненные работы комиссии в составе: - уполномоченный представитель Заказчика - уполномоченный представитель Администрации города - другие заинтересованные лица, ответственные за содержание территории. Результат приемки оформляется в виде Акта установленной формы, Актов КС-2,КС-3. Принятыми считаются работы - без замечаний в Акте установленной формы, - с замечаниями следующего содержания: « не соответствует требованиям п.9 в части размера карты восстановления и п.11 статьи 29 Правил. В случае отсутствия в назначенное время в составе комиссии представителя АПГО, или его отказе от подписания Акта, приемка работ производится Заказчиком путем внешнего осмотра с фиксацией объемов работ и фотофиксацией состояния объекта. Акты формы КС-2, КС-3 по выполненным работам на объектах в отсутствии оформленного Акта установленной формы, подписанного представителем АПГО, принимаются заказчиком частично, в объеме 80%. Заказчик самостоятельно завершает процедуру сдачи Администрации восстановленного благоустройства на объектах. После подписания Акта установленной формы представителем Администрации, но не позднее 60 дней с момента передачи от Подрядчика Заказчику Акта установленной формы, Заказчик принимает объем работ по объекту в объеме 100% выполнения. В случае наличия замечаний представителей Администрации по качеству выполнения работ, Подрядчик направляет своего представителя для сдачи работ повторно, по письменному приглашению Заказчика. В случае необходимости фиксирования, указанных условий порядка приемки работ, стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение к договору. |

Начальник ПТО АО «ПКС-Тепловые сети»					  Корнев В.А.

Начальник сетевого участка «ОТЗ»                                                                          .     Корпелайнен А.В.

Начальник сетевого участка «ТЭЦ»                                                                                Прокофьев А.Л.

Начальник сетевого участка «Древлянка»                                                                     Лейковский А.Г.