## Лист1
Оферта № __________ от "___"________ 2014 на заключение договора
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
Раздел 1. Предложение Подрядчика
В рамках настоящей оферты Подрядчик предлагает Заказчику заключить договор на выполнение работ по нижеперечисленным позициям:
№ позиции | Наименование работ |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Место выполнения работ/Пункт назначения | Количество | График выполнения работ |  |  |  | Цена без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 настоящей Оферты | Стоимость без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 настоящей Оферты | Примечание
| Код | Наименование | Техническое задание |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50» | ПрмКС-2014-Э-ИП-1.1. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г. Александровск | 1 | Август 2014 - Ноябрь 2014
2 |  | «Строительство ВКЛ-0,4 кВ от РП-1» | ПрмКС-2014-Э-ИП-1.14. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г.Очер | 1 | Август 2014 - Ноябрь 2014
3 |  | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15» | ПрмКС-2014-Э-ИП-1.15. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г.Очер | 1 | Август 2014 - Ноябрь 2014
4 |  | «Строительство 2-х КТПН, строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-94 до ТП-0202, строительство ВЛИ-0,4 кВ (I этап)» | ПрмКС-2014-Э-ИП-1.16. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г.Очер | 1 | Август 2014 - Ноябрь 2014
5 |  | «Реконструкция фидера №8 от РУ-10кВ ПС "Рябины" до ТП-5672» | ПрмКС-2014-Э-ИП-1.17. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г.Верещагино | 1 | Август 2014 - Ноябрь 2014
6 |  | «Реконструкция фидера №5 от РУ-10кВ ПС "Верещагино" до ТП-5639» | ПрмКС-2014-Э-ИП-1.18. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г.Верещагино | 1 | Август 2014 - Ноябрь 2014
7 |  | «Строительство БКТП в районе ТП-14, строительство КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, реконструкция ТП-14» | ПрмКС-2014-Э-ИП-2.3. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г.Чайковский | 1 | Август 2014 - Ноябрь 2014
8 |  | «Строительство КТПН в районе СНТ №17, строительство ВЛЗ-10кВ» | ПрмКС-2014-Э-ИП-2.4. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г.Чайковский | 1 | Август 2014 - Сентябрь 2014
9 |  | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-102» | ПрмКС-2014-Э-ИП-2.5. | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | ОАО «Коммунальные системы-Прикамье» | Пермский край, г.Чайковский | 1 | Август 2014 - Сентябрь 2014
Итого: | [6 empty] | 9
Раздел №2. Условия акцепта
1. Срок акцепта |  |  | Акцепт настоящей оферты должен быть получен от Заказчика в течение 20 рабочих дней с установленной даты подачи оферт.
2. Объем акцепта |  |  | Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Разделе 1 настоящей оферты.
3. Условия акцепта |  |  | Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. В противном случае он будет считаться встречной офертой и подлежать акцепту со стороны Подрядчика.
4. Последствия акцепта |  |  | При получении Подрядчиком надлежащего акцепта от Заказчика, настоящая оферта приобретает силу договора.
5. Безотзывность оферты |  |  | Настоящая оферта является безотзывной и сохраняет силу до окончания срока акцепта.
Раздел №3. Условия выполнения работ
1. Сроки выпонения работ |  |  | Согласно графику выполнения работ. Изменения графика выполнения работ могут согласовываться Сторонами дополнительно за 20 дней до начала месяца выполнения работ.
2. Условия о транспортных и прочих расходах |  |  | Расходы Подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств, включая, но, не ограничиваясь, расходы по перевозке до места выполнения работ, на страхование работ/услуг/ответственности, на привлечение кредитных средств, на организацию обеспечения выполнения обязательств (банковские гарантии, аккредитивы), на предоставление необходимой документации, а также прочие расходы включены в цену и в стоимость, указанные в настоящей Оферте, и дополнительному возмещению не подлежат.
3. Условия оплаты |  |  | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем предоставления Подрядчиком акта выполненных работ, счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика.
4. Форма расчетов |  |  | Перечисление денежных средств на р/с Подрядчика.
5. Документация |  |  | Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию в соответствии с требованиями Технического задания, Нормативных технических правил и законодательства РФ. Состав, количество, качество и формат документации должен соответствовать требованиям Технического задания, Нормативных технических правил и законодательства РФ.
6. Ответственность сторон |  |  | За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик обязан на основании письменного требования Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от общей цены договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более чем 10% от общей цены договора. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в настоящей Оферте, Заказчик обязан на основании письменного требования Подрядчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от неоплаченной в срок суммы.
7. Дополнительные требования |  |  | В соответствии с требованиями Технического задания и Договора.
/ /
| (должность руководителя) |  |  | (подпись) |  | Ф.И.О.
"____"____________20___г.
М.П.
Инструкция по заполнению
1. Оферент заполняет строки строго в соответствии с требованиями Технической, Коммерческой части Приглашения, а также условиями прилагаемого проекта договора.
2. Текст, содержащийся в строках, при заполнении Оферентом изменению не подлежит и представляет собой условия, на которых Заказчик готов осуществлять закупку работ/услуг. В случае наличия пробелов по тексту они заполняются Оферентом с учетом условий осуществления закупки, установленных Приглашением делать оферты и приложениями к нему.