## ЛСР 17 граф
Приложение №1
к договору № 35/СМР-ЭлИНВ/ТПр/КС-П/14/____ от __июля 2014 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "_________________" | [15 empty] | Главный Управляющий Директор ОАО "КС-Прикамье"
___________________ /______________/ | [15 empty] | _________________ В.И. Дубровских
"______ " июля 2014г. | [15 empty] | "______ "июля 2014г.
«Строительство БКТП в районе ТП-14, строительство КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, реконструкция ТП-14», г. Чайковский
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | «Строительство БКТП в районе ТП-14, строительство КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, реконструкция ТП-14», г. Чайковский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2419,64 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж КЛ-10кВ
Общестроительные работы
1 | ФЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.0374 | [10 empty] | 62.54 | 2.34
2 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02495 | [10 empty] | 8.87 | 0.22
Монтажные работы
3 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.62 | [8 empty] | 4.24 | 2.63
4 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (2 последующих кабеля ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.62 | [8 empty] | 3.184 | 1.97
5 | ФЕР04-01-078-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1020 мм | 100 м бурения скважины | 0.42 | [8 empty] | 144.28 | 60.6 | 144.62 | 60.74
6 | ФССЦ-110-0199 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т | 0.0252
7 | ФССЦ-110-0245 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» | т | 0.0588
8 | ФССЦ-407-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Глина бентонитовая | т | 0.4788
9 | ФЕР22-01-021-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 0.084 | [8 empty] | 273.76 | 23 | 35.13 | 2.95
10 | ФЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | -0.84 | [8 empty] | 5.01 | -4.21
11 | ФЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.075 | [8 empty] | 225.04 | 16.88 | 30.28 | 2.27
12 | ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | -0.75 | [8 empty] | 5.01 | -3.76
13 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.74 | [8 empty] | 4.168 | 3.08 | 1.384 | 1.02
14 | ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего (Последующие 3 кабеля ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.74 | [8 empty] | 6.528 | 4.83 | 2.184 | 1.62
15 | ФЕРм08-02-145-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.74 | [8 empty] | 8.192 | 6.06 | 0.16 | 0.12
16 | ФЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 1.71 | [8 empty] | 18.432 | 31.52 | 0.16 | 0.27
17 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 проход кабеля | 13 | [8 empty] | 0.304 | 3.95
18 | ФЕРм08-02-165-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 7 | [8 empty] | 4.32 | 30.24 | 3.416 | 23.91
19 | ФЕРм08-02-167-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 1 | [8 empty] | 7.232 | 7.23 | 0.008 | 0.01
Раздел 2. Монтаж КЛ-0,4кВ
Общестроительные работы
20 | ФЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.0252 | [10 empty] | 62.54 | 1.58
21 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0168 | [10 empty] | 8.87 | 0.15
Монтажные работы
22 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.28 | [8 empty] | 4.24 | 1.19
23 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (Последующие 5 кабелей ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.28 | [8 empty] | 7.96 | 2.23
24 | ФЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.06 | [8 empty] | 225.04 | 13.5 | 30.28 | 1.82
25 | ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | -0.6 | [8 empty] | 5.01 | -3.01
26 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.18 | [8 empty] | 4.168 | 0.75 | 1.384 | 0.25
27 | ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего (Последующие 5 кабелей ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.18 | [8 empty] | 10.88 | 1.96 | 3.64 | 0.66
28 | ФЕРм08-02-145-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.6 | [8 empty] | 5.952 | 3.57 | 0.16 | 0.1
29 | ФЕРм08-02-148-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 1.68 | [8 empty] | 14.848 | 24.94 | 0.16 | 0.27
30 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 проход кабеля | 24 | [8 empty] | 0.304 | 7.3
31 | ФЕРм08-02-165-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 6 | [8 empty] | 4.32 | 25.92 | 3.416 | 20.5
32 | ФЕРм08-02-167-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 6 | [8 empty] | 7.232 | 43.39 | 0.008 | 0.05
Раздел 3. Устройство фундаментной плиты
Устройство фундаментной плиты
33 | ФЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1.37 | [8 empty] | 31.32 | 42.91 | 90.09 | 123.42
34 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.015 | [8 empty] | 154 | 2.31
35 | ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 266
36 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.217 | [8 empty] | 12.53 | 2.72 | 3.04 | 0.66
37 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 30.4 | [8 empty] | 2.4 | 72.96 | 0.54 | 16.42
38 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.04288 | [8 empty] | 180 | 7.72 | 18 | 0.77
39 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0316 | [8 empty] | 21.2 | 0.67
40 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.1134 | [8 empty] | 220.66 | 25.02 | 27.31 | 3.1
41 | ФССЦ-204-0022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.9009
42 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.36396 | [8 empty] | 21.2 | 7.72
43 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 1.177 | [8 empty] | 2.3 | 2.71 | 0.29 | 0.34
44 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0362 | [10 empty] | 8.87 | 0.32
Раздел 4. Монтаж БРТП
45 | ФЕР07-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий) | 100 м3 сборных конструкций | 1.2961 | [8 empty] | 331.76 | 429.99 | 37.12 | 48.11
46 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 2 | [8 empty] | 30.1 | 60.2 | 5.8 | 11.6
47 | ФЕР22-01-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.036 | [8 empty] | 331.76 | 11.94 | 56.11 | 2.02
48 | ФЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | -0.36 | [8 empty] | 5.01 | -1.8
Раздел 5. Благоустройство
49 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.04625 | [8 empty] | 179.8 | 8.32 | 45.63 | 2.11
50 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.34 | [8 empty] | 154 | 52.36
51 | ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0185 | [8 empty] | 15.72 | 0.29 | 14.81 | 0.27
52 | ФССЦ-408-0273 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 | м3 | 1.82
53 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0185 | [8 empty] | 24.19 | 0.45 | 20.6 | 0.38
54 | ФССЦ-408-0239 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 1.85
55 | ФЕР27-06-024-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | 1000 м2 покрытия и основания | 0.0185 | [8 empty] | 67.04 | 1.24 | 27.29 | 0.5
56 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.0185 | [8 empty] | 38.3 | 0.71 | 19.08 | 0.35
57 | ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Дополнительные 3 см толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м2 покрытия | 0.0185 | [8 empty] | 0.54 | 0.01
Раздел 6. Устройство отмостки БРТП
58 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 5.176 | [8 empty] | 2.4 | 12.42 | 0.54 | 2.8
59 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.01294 | [8 empty] | 180 | 2.33 | 18 | 0.23
60 | ФССЦ-401-0061 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -1.32
Раздел 7. Пусконаладочные работы
РУ 6 кВ
61 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 1 шт. | 2 | [8 empty] | 6.3 | 12.6
62 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 2 | [8 empty] | 1.62 | 3.24
63 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 6 | [8 empty] | 0.08 | 0.48
64 | ФЕРп01-03-020-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ | 1 схема | 6 | [8 empty] | 21.6 | 129.6
65 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 6 | [8 empty] | 1.62 | 9.72
66 | ФЕРп01-03-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 4 | [8 empty] | 8.1 | 32.4
67 | ФЕРп01-03-008-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 2 | [8 empty] | 21.6 | 43.2
68 | ФЕРп01-04-051-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Защита минимального напряжения | 1 компл. | 2 | [8 empty] | 10.08 | 20.16
69 | ФЕРп01-03-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: до 1000 А | 1 шт. | 2 | [8 empty] | 7.2 | 14.4
70 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 4 | [8 empty] | 0.08 | 0.32
71 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | [8 empty] | 5.4 | 5.4
72 | ФЕРп01-12-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного | 1 испытание | 20 | [8 empty] | 2.43 | 48.6
73 | ФЕРп01-11-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 20 | [8 empty] | 0.82 | 16.4
74 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 8 | [8 empty] | 1.62 | 12.96
75 | ФЕРп01-03-002-18 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | 1 шт. | 2 | [8 empty] | 3.6 | 7.2
76 | ФЕРп01-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 6 | [8 empty] | 20.88 | 125.28
77 | ФЕРп01-06-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей | 1 устройство | 2 | [8 empty] | 79.92 | 159.84
78 | ФЕРп01-06-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока | 1 устройство | 3 | [8 empty] | 4.32 | 12.96
79 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.33 | [8 empty] | 12.96 | 4.28
80 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 32 | [8 empty] | 1.22 | 39.04
81 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | [8 empty] | 1.22 | 1.22
82 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 6 | [8 empty] | 4.86 | 29.16
83 | ФЕРп01-13-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. | 1 присоединение | 4 | [8 empty] | 59.94 | 239.76
РУ-0,4 кВ
84 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 36 | [8 empty] | 0.08 | 2.88
85 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 12 | [8 empty] | 0.08 | 0.96
Раздел 8. Оборудование
86 О | Прайс-лист | Подстанция 2БКТП 630/10/0,4 | шт | 1
Раздел 9. Материалы КЛ-10кВ
Кабельно-проводниковая продукция
87 | Прайс-лист | Кабель ААБЛ-10 3х185мм2 | км | 0.28
88 | Прайс-лист | Концевая кабельная муфта GUST12/150-240/1200-L12 | к-т | 7
89 | Прайс-лист | Соединительная кабельная муфта GUSJ 12/150-240 | к-т | 1
Материалы
90 | Прайс-лист | Труба Политек 175/150 Sn8 | м | 84
91 | Прайс-лист | Труба Политек 117/110 Sn8 | м | 75
92 | Прайс-лист | Песок | м3 | 7.75
93 | Прайс-лист | Кирпич керамический полнотелый одинарный | шт | 123
94 | Прайс-лист | Лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 п.м. х 250 мм | шт | 0.6
Раздел 10. Материалы КЛ-0,4кВ
Кабельно-проводниковая продукция
95 | Прайс-лист | Кабель АВББШВ-1 4х120мм2 | км | 0.28
96 | Прайс-лист | POLJ 01/4x70-120-T | к-т | 6
97 | Прайс-лист | Концевая кабельная муфта EPKT-0047-L12 | к-т | 6
Материалы
98 | Прайс-лист | Труба Политек 117/110 Sn8 | м | 60
99 | Прайс-лист | Песок | м3 | 12.45
100 | Прайс-лист | Кирпич керамический полнотелый одинарный | шт | 712
101 | Прайс-лист | Лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 п.м. х 250 мм | шт | 0.4
Раздел 11. Материалы БРТП
102 | Прайс-лист | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 22.374
103 | Прайс-лист | Песок | м3 | 36.2
Раздел 12. Материалы Благоустройство
104 | Прайс-лист | Асфальтобетонные смеси дорожные | т | 3.13
Раздел 13. Материалы Отмостка БРТП
105 | Прайс-лист | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.294
Раздел 14. Исполнительная съемка
Полевые работы
106 | УБЦ2-15-6-2-1 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" | Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20кВ и связи: 2 категория сложности - полевые работы | км | 0.52
Камеральные работы
107 | УБЦ2-15-6-2-2 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" | Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20кВ и связи: 2 категория сложности - камеральные работы | км | 0.52
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [13 empty] | 2021.02 |  | 334.25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [13 empty] | 2419.64 |  | 461.25
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 5-9, 11, 10, 12, 20-21, 24-25, 33, 36, 44, 34, 50, 35, 37, 39, 42-43, 58, 38, 40, 59-60, 45, 47-49, 51-57, 3-4, 13-19, 22-23, 26-32, 46) | [13 empty] | 157.344 |  | 50.1375
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5-9, 11, 10, 12, 20-21, 24-25, 33, 36, 44, 34, 50, 35, 37, 39, 42-43, 58, 38, 40, 59-60, 45, 47-49, 51-57, 3-4, 13-19, 22-23, 26-32, 46) | [13 empty] | 241.26 |  | 76.874
Транспортные расходы ПЗ=4,5% (ОЗП=4,5%; ЭМ=4,5%; ЗПМ=4,5%; МАТ=4,5%; ТЗ=4,5%; ТЗМ=4,5%) (Поз. 87, 90-91, 93-98, 100-102, 104-105, 88-89, 92, 99, 103, 86)
МДС35 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 87, 90-91, 93-98, 100-102, 104-105, 88-89, 92, 99, 103, 86)
УБЦ2 табл.4 п.1._Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка работ до 5 км, при сметной ст-ти полевых изыск. работ до 75 тыс. руб. ПЗ=8,75% (Поз. 106-107)
УБЦ2 табл.5 п.1._Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 25-100 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=14% (Поз. 106-107)
Накладные расходы
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от ) (Поз. 61-85)
80% ФОТ (от ) (Поз. 34, 50)
95% ФОТ (от ) (Поз. 1-2, 20-21, 33, 36, 44, 3-4, 13-19, 22-23, 26-32, 46)
105% ФОТ (от ) (Поз. 38, 40, 59-60)
112% ФОТ (от ) (Поз. 5-8)
122% ФОТ (от ) (Поз. 37, 39, 42-43, 58)
128% ФОТ (от ) (Поз. 10, 12, 25, 48)
130% ФОТ (от ) (Поз. 9, 11, 24, 45, 47)
142% ФОТ (от ) (Поз. 49, 51-57)
Сметная прибыль
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от ) (Поз. 61-85)
45% ФОТ (от ) (Поз. 34, 50)
50% ФОТ (от ) (Поз. 1-2, 20-21, 33, 36, 44)
51% ФОТ (от ) (Поз. 5-8)
65% ФОТ (от ) (Поз. 38, 40, 59-60, 3-4, 13-19, 22-23, 26-32, 46)
80% ФОТ (от ) (Поз. 37, 39, 42-43, 58)
83% ФОТ (от ) (Поз. 10, 12, 25, 48)
85% ФОТ (от ) (Поз. 45)
89% ФОТ (от ) (Поз. 9, 11, 24, 47)
95% ФОТ (от ) (Поз. 49, 51-57)
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 2419.64 |  | 461.25
Итоги по Строительным работам
Итого Поз. 1-2, 5-12 "Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами на 10 кВ СМР=4,69" | [13 empty] | 127.66 |  | 94.55
Итого Поз. 20-21, 24-25 "Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами на 1 кВ СМР=4,65" | [13 empty] | 14.49 |  | 4.9
Итого Поз. 33-45, 47-60 "Общеотраслевое строительство (Прочие объекты) СМР=5,86" | [13 empty] | 942.53 |  | 278.48
Итого Поз. 87-91, 93-98, 100-102, 104-105 "В текущих ценах без НДС "
Итого | [13 empty] | 1084.68 |  | 377.93
Итоги по Монтажным работам
Итого Поз. 3-4, 13-19 "Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами на 10 кВ СМР=4,69" | [13 empty] | 126.29 |  | 37.19
Итого Поз. 22-23, 26-32 "Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами на 1 кВ СМР=4,65" | [13 empty] | 153.53 |  | 30.12
Итого Поз. 46 "Общеотраслевое строительство (Прочие объекты) СМР=5,86" | [13 empty] | 83.08 |  | 16.01
Итого Поз. 92, 99, 103 "В текущих ценах без НДС "
Итого | [13 empty] | 362.9 |  | 83.32
Итоги по Оборудованию
Оборудование
Итого
Всего с учетом "В текущих ценах без НДС "
Итоги по Прочим затратам
Итого Поз. 61-85 "Пусконаладочные работы СМР=14,45" | [13 empty] | 972.06
Итого Поз. 106-107 "Изыскательские работы СМР=3,7"
Итого | [13 empty] | 972.06
Итого | [13 empty] | 2419.64 |  | 461.25
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Производство работ в зимнее время 2,9%
Итого
Итого с оборудованием ( ) и прочими затратами ( )
Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 18%
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 2419.64 |  | 461.25
Составил: ___________________________ Анори Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ Красильников В.А.
(должность, подпись, расшифровка)