## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 12/1 г.Нижневартовск
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)
|  | на | Монтаж электротехнического оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________477418,8 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________187627 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________210222 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1923 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________189,1 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2020г. с учетом индекс-дефлятора на 4кв. 2020г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж электротехнического оборудования
1 | ФЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 408.91 | 41.38 | 74.39 | 8.82 | 409 | 41 | 74 | 9 | 4.1715 | 4.17 | 0.702 | 0.7
2 О | Коммерческое предложение | Пункт распределительный ПР 11-3078-54 УЗ.1 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020 СМР=4,21 | компл | 1 | 16129.02 |  |  |  | 16129
3 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 111.37 | 27.59 | 79.22 | 8.76 | 111 | 28 | 79 | 9 | 2.781 | 2.78 | 0.7695 | 0.77
4 О | Коммерческое предложение | Шкаф аварийного ввода резерва (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020 СМР=4,21 | компл | 1 | 16792.78 |  |  |  | 16793
5 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 111.37 | 27.59 | 79.22 | 8.76 | 111 | 28 | 79 | 9 | 2.781 | 2.78 | 0.7695 | 0.77
6 О | Коммерческое предложение | Шкаф управления насосами ШУКНС (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020 СМР=4,21 | компл | 1 | 16480.65 |  |  |  | 16481
7 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 111.37 | 27.59 | 79.22 | 8.76 | 111 | 28 | 79 | 9 | 2.781 | 2.78 | 0.7695 | 0.77
8 | ФССЦ-62.1.02.22-0124 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ящики силовые серии ЯРП типа: ЯРП-100 на 100А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 380.93 |  |  |  | 381
9 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Шкаф управления вытяжной вентиляцией) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 111.37 | 27.59 | 79.22 | 8.76 | 111 | 28 | 79 | 9 | 2.781 | 2.78 | 0.7695 | 0.77
10 | Коммерческое предложение | Металлоконструкции ЩМП-2 размером 500х400х220 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 240.69 |  |  |  | 241
11 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 6 | 13.12 |  |  |  | 79
12 О | Коммерческое предложение | Пускатель КМИ-10910 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020 СМР=4,21 | шт | 2 | 133.35 |  |  |  | 267
13 О | Коммерческое предложение | Реле промежуточное РКЭ 78/4 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020 СМР=4,21 | шт | 3 | 37.79 |  |  |  | 113
14 | Коммерческое предложение | Светодиодная сигнальная арматура ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 60.92 |  |  |  | 61
15 | Коммерческое предложение | Переключатель АС-22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 24.32 |  |  |  | 24
16 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Шкаф распределительный) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 111.37 | 27.59 | 79.22 | 8.76 | 111 | 28 | 79 | 9 | 2.781 | 2.78 | 0.7695 | 0.77
17 | Коммерческое предложение | Металлоконструкции ЩМП-2 размером 500х400х220 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 240.69 |  |  |  | 241
18 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 10 шт | 0.1 | 62.2 |  |  |  | 6
19 О | Коммерческое предложение | Реле промежуточное РКЭ 78/4 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020 СМР=4,21 | шт | 4 | 37.79 |  |  |  | 151
20 | Коммерческое предложение | Звонок ЗД-47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 21.82 |  |  |  | 22
21 | Коммерческое предложение | Светосигнальный индикатор AD22DS ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 2 | 9.31 |  |  |  | 19
22 | Коммерческое предложение | Переключатель АС-22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 4 | 24.32 |  |  |  | 97
23 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 3 | 14.18 | 13.8 |  |  | 43 | 41 |  |  | 1.3905 | 4.17
24 | ФЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 шт | 0.62 | 540.5 | 400.02 | 18.24 | 0.35 | 335 | 248 | 11 |  | 40.3245 | 25 | 0.027 | 0.02
25 | ФЕРм08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 86.86 | 38.07 | 2.34 |  | 87 | 38 | 2 |  | 4.05 | 4.05
26 | ФССЦ-25.2.01.08-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка клеммная соединительная КС-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 1 | 376.67 |  |  |  | 377
27 | ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 м | 0.37 | 724.73 | 312.69 | 149.11 | 12.88 | 268 | 116 | 55 | 5 | 33.264 | 12.31 | 1.026 | 0.38
28 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | м | 37 | 15.33 |  |  |  | 567
29 | ФЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 м | 0.91 | 933.75 | 421.31 | 212.68 | 21.68 | 850 | 383 | 194 | 20 | 44.82 | 40.79 | 1.728 | 1.57
30 | ФССЦ-23.3.06.04-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | м | 91 | 24.35 |  |  |  | 2216
31 | ФЕРм08-02-410-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 м | 0.37 | 273.76 | 169.53 | 22.01 | 3.05 | 101 | 63 | 8 | 1 | 18.036 | 6.67 | 0.243 | 0.09
32 | ФССЦ-24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 10 м | 3.7 | 21.2 |  |  |  | 78
33 | ФЕРм08-02-411-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 5 | 14.71 | 10.41 |  |  | 74 | 52 |  |  | 1.107 | 5.54
34 | ФССЦ-20.5.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ввод гибкий, тип: К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 5 | 38.21 |  |  |  | 191
35 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 м | 0.37 | 207.21 | 117.76 | 61.32 | 6.78 | 77 | 44 | 23 | 3 | 12.528 | 4.64 | 0.54 | 0.2
36 | ФССЦ-21.1.06.09-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 1000 м | 0.037 | 8697.61 |  |  |  | 322
37 | ФЕРм08-02-147-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 м | 0.26 | 249.52 | 156.34 | 65.15 | 6.78 | 65 | 41 | 17 | 2 | 16.632 | 4.32 | 0.54 | 0.14
38 | ФССЦ-21.1.06.10-0500 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 1000 м | 0.026 | 91691.59 |  |  |  | 2384
39 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 м | 1.28 | 225.36 | 125.89 | 62.44 | 6.78 | 288 | 161 | 80 | 9 | 13.392 | 17.14 | 0.54 | 0.69
40 | ФССЦ-21.1.08.03-0353 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 1000 м | 0.104 | 9690.67 |  |  |  | 1008
41 | ФССЦ-21.1.06.09-0068 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 1000 м | 0.017 | 6130.25 |  |  |  | 104
42 | ФССЦ-21.1.06.09-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 1000 м | 0.004 | 18248.37 |  |  |  | 73
43 | ФССЦ-21.1.08.03-0369 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 1000 м | 0.003 | 23361.27 |  |  |  | 70
44 | ФЕРм08-02-395-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | т | 0.13 | 1041.14 | 589.83 | 398.36 | 42.36 | 135 | 77 | 52 | 6 | 62.748 | 8.16 | 3.375 | 0.44
45 | ФССЦ-20.2.07.03-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лоток кабельный лестничного типа: НЛ-40, ширина 400 мм, длина 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | м | 13 | 38.07 |  |  |  | 495
46 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 10 шт | 0.3 | 661.29 | 117.64 | 58.08 | 5.76 | 198 | 35 | 17 | 2 | 12.5145 | 3.75 | 0.459 | 0.14
47 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 м | 0.8 | 1155.76 | 182.74 | 78.42 | 6.78 | 925 | 146 | 63 | 5 | 19.44 | 15.55 | 0.54 | 0.43
48 | ФЕРм08-02-472-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | 100 м | 0.44 | 857.96 | 196.7 | 172.94 | 14.58 | 378 | 87 | 76 | 6 | 20.925 | 9.21 | 1.161 | 0.51
49 | ФЕРм08-03-481-20 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020 Прочие объекты СМР=10,87 | шт | 7 | 34.91 | 13.8 | 1.12 |  | 244 | 97 | 8 |  | 1.3905 | 9.73
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 64022 | 1810 | 1075 | 113 |  | 189.1 |  | 9.16
Накладные расходы | [8 empty] | 1923
Сметная прибыль | [8 empty] | 1250
Итого по разделу 1 Монтаж электротехнического оборудования | [8 empty] | 397849 |  |  |  |  | 189.1 |  | 9.16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 64022 | 1810 | 1075 | 113 |  | 189.1 |  | 9.16
Накладные расходы | [8 empty] | 1923
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 1923) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 16, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 44, 46-49) | [8 empty] | 1923
Сметная прибыль | [8 empty] | 1250
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1923) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 16, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 44, 46-49) | [8 empty] | 1250
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 187627 |  |  |  |  | 189.1 |  | 9.16
Итого Оборудование | [8 empty] | 210222
Итого | [8 empty] | 397849 |  |  |  |  | 189.1 |  | 9.16
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 11203
Машины и механизмы | [8 empty] | 1075
ФОТ | [8 empty] | 1923
Оборудование | [8 empty] | 49934
Накладные расходы | [8 empty] | 1923
Сметная прибыль | [8 empty] | 1250
НДС 20% | [8 empty] | 79569.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 477418.8 |  |  |  |  | 189.1 |  | 9.16
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)