Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Главный инженер  ООО «БВК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В. Постоногова/ |
| МП |  | МП |

График производства работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Водопроводная сеть 2655 м. от пересечения автодорог Кунгур-Соликамск и Березники БПКРУ-4 по ул. Хользунова до ул. Ленвенская (инв. номер 31297). Участок сети по ул. Хользунова, в районе дома № 114 до ул. Хользунова, район дома № 180. Гражданская линия | Начало работ: в течении 3-х (трех) календарных дней с момента заключения договора  Окончание работ: 90 календарных дней | |
| 1.1 | Разработка ППР, получение разрешения на производство земляных работ, закупка материалов | 20 календарных дней | |
| 1.2 | Подготовительные работы (установка знаков, ограждений) | 5 календарных дней | |
| 1.3 | Земляные работы | 50 календарных дней | |
| 1.4 | Благоустройство территории | 5 календарных дней | |
| 1.5 | Подготовка, сдача исполнительной документации | 5 календарных дней | |
| 1.6 | Подписание акта выполненных работ | 5 календарных дней | |