УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Политов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год

График производства работ

Капитальный ремонт контрольно-измерительных и управляющих модулей автоматического дозирования коагулянта (1 и 2 блок) ФС ЧОС

НП - 2018 - С / В / ОПР - 3 - 11224

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Срок начала | Срок окончания |
| 1 | Обследование объекта | 02.04.2018 | 06.04.2018 |
| 2 | Комплектация и поставка оборудования и материалов | 09.04.2018 | 16.07.2018 |
| 3 | Сборка стоек для оборудования | 01.07.2018 | 16.07.2018 |
| 4 | Демонтаж-монтаж стоек, пробоотборных трубок | 17.07.2018 | 19.08.2018 |
| 5 | Демонтаж –монтаж расходомера, частных преобразователей, управляющих модулей | 01.07.2018 | 31.07.2018 |
| 6 | Инсталляция программного обеспечения, настройка программы | 01.08.2018 | 09.08.2018 |
| 7 | Пусконаладочные работы | 10.08.2018 | 15.08.2018 |
| 8 | Приемка выполненных работ | 16.08.2018 | 31.08.2018 |

Главный специалист по автоматизации и метрологии Спешилов А.А.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |