Приложение № 4

к техническому заданию на выполнение работ

по восстановлению благоустройства

на сетях водопровода и канализации.

Р Е Г Л А М Е Н Т

взаимодействия между ООО «НОВОГОР-Прикамье» и ……………………

при выполнении работ по восстановлению благоустройства после аварийных работ на сетях

- Сроки и порядок выполнения работ.

  - Сроки и место выполнения работ определяются ООО «НОВОГОР-Прикамье» (далее Заказчик) в соответствии с разрешениями на производство аварийных земляных работ в заявке на восстановление благоустройства (далее – Заявка), оформляемой по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту. В заявке Заказчик определяет срочность выполнения работ.

  - Заявка может быть направлена следующими, назначенными приказом по предприятию, представителями отделов Заказчика:

  - - отдела благоустройства (г. Пермь) – главный специалист по благоустройству 
Гороховская Т.Ю., ведущий инженер по благоустройству Пушкарев В.В., 
Заявка направляется Генеральному подрядчику по электронной почте на адрес;

  - Генеральный подрядчик обязан по получению Заявки посредством электронной почты подтвердить Заказчику ее получение.

  - Даты окончания Работ, указываемые в соответствующей Заявке могут корректироваться на основании письма Генерального подрядчика или акта приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства. В случае неблагоприятных погодных условий, отказа органов ГИБДД в согласовании даты проведения работ на объектах улично-дорожной сети или в других случаях (по договоренности сторон с составлением акта о переносе срока) сроки начала и окончания работ переносятся до момента наступления благоприятных условий для производства работ на основании письма-уведомления Генерального подрядчика. Заказчик согласовывает с административными органами продление сроков разрешений на земляные работы и уведомляет об этом Генерального подрядчика.

  - Даты окончания Работ, указываемые в соответствующей Заявке или письме - уведомлении, являются исходными для предъявления претензий в случаях нарушения сроков выполнения Работы при условии отсутствия изменений согласно п.1.4. Регламента

  - Уполномоченный специалист Генерального подрядчика ежедневно, до 12.00, направляет в адрес Заказчика письменный отчет на фирменном бланке организации по каждой заявке об окончании укладки и уплотнения верхнего слоя асфальтобетона за сутки и готовности объекта к внешнему осмотру. Отчет направлять на электронный адрес представителя отдела благоустройства gorokhovskaia_ty@novogor.perm.ru, копия ведущему инженеру отдела строительного контроля shulepov@novogor.perm.ru.

  - В течение 24 (двадцати четырех) часов, с момента получения заявки уполномоченный специалист Заказчика обязан передать объект Генеральному подрядчику, а уполномоченный специалист Генерального подрядчика обязан организовать приемку объекта у Заказчика и приступить к ней по Акту приема-передачи, при условии предоставления Актов измерения коэффициентов уплотнения грунта при обратной засыпке аварийных раскопок ООО «НОВОГОР-Прикамье», утвержденных главным инженером Общества и технических условий 
МКУ «Пермблагоустройство» на объектах улично-дорожной сети. При передаче объектов фрезерования Заказчик дополнительно определяет необходимость и обеспечивает присутствие эксплуатирующих участков водоснабжения и канализации.

  - По результатам совместного осмотра Заказчиком составляется:

- дефектная ведомость по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту,

- акт приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. В случае, если объект не может быть принят в работу, причина указывается в акте приема – передачи объектов в работу. Заказчик корректирует Заявку по срокам выполнения работ по объекту. На следующий рабочий день со дня передачи объектов представитель Заказчика составляет акт приема-передачи объектов в работу и направляет скан-версию представителю Генерального подрядчика по электронной почте для рассмотрения. Представитель Генерального подрядчика в течение 2 рабочих дней (считая день получения) рассматривает акты и направляет по электронной почте уполномоченному специалисту Заказчика сообщение о согласовании либо замечания. Заказчик обязан предоставить подписанные оригиналы представителю Генерального подрядчика в течение 5 рабочих дней с даты выезда для составления настоящего акта.

- в течение 24 часов схема восстановления нарушенного благоустройства либо фото с указанием места выполнения работ, линейными размерами и формой карты выполнения работ

- откорректированная заявка.

  - Представителем отдела благоустройства объекты Генеральному подрядчику могут передаваться по телефону с указанием адреса, места производства работ, примерной площадью (по акту передачи раскопки на благоустройство от аварийной службы) в случае возникновения необходимости выполнения асфальтирования на проезжих частях города в выходные и праздничные дни, вне рабочее время. Фотофиксация до производства работ по асфальтированию в данном случае производится как Заказчиком, так и Генеральным подрядчиком. Фото предоставляется по требованию. Представитель заказчика обязан выслать заявку на восстановление благоустройства на следующий рабочий день. Объемы выполняемых работ Генеральный подрядчик определяет на свое усмотрение. Акт приема-передачи объекта в работу составляется Заказчиком на следующий рабочий день со схемой и фактически выполненными объемами работ.

  - В случае выявления на момент производства работ отклонения от нормативного состояния колодцев уполномоченный специалист Генерального подрядчика обязан уведомить Заказчика по телефону с обязательным дублированием информации по электронной почте. Представитель Заказчика (аварийная служба) в оперативном порядке выезжает на объект для устранения дефекта колодца. С момента уведомления Заказчика Генеральный подрядчик приостанавливает работы до момента уведомления об устранении дефекта колодца по электронной почте, указанной в п. 1.3 Регламента. Дата окончания работ переносится на срок приостановки работ.

  - Объемы работ, определённые дефектной ведомостью, являются окончательными и не подлежат увеличению в одностороннем порядке. В случае, если при производстве работ выявлена необходимость увеличения объёмов работ, Генеральный подрядчик уведомляет по телефону представителя Заказчика – представителя отдела благоустройства. Представитель Заказчика в оперативном порядке выезжает на объект для фотофиксации, составляет акт об увеличении объемов. В случае неявки представителя заказчика работы принимаются по данным Генерального подрядчика (фотофиксация с привязкой к месту, письмо о причинах увеличения объемов).

  - С целью исполнения требований административных органов г. Перми на производство земляных работ, Генеральный подрядчик (согласно п.12.5.2. СП .78.13330.2012) после укладки и уплотнения асфальтобетона производит отбор вырубок (кернов) на проезжих частях в присутствии представителя Заказчика, на основании Заявки на отбор - обратную заделку вырубок (кернов) (Приложение № 5) для определения качества асфальтобетонных слоев по показателям: толщина покрытия, гранулометрический состав с определением марки использованного материала, коэффициент уплотнения, водонасыщение, предел прочности при сжатии, сдвигоустойчивость, трещиностойкость, водостойкость (необходимые показатели уточняются в заявках на отбор кернов, по каждому объекту индивидуально). Места отбора вырубок (кернов) на проезжей части асфальтируются силами Генерального подрядчика согласно утвержденному протоколу согласования цены.

  - В ходе выполнения работ Заказчик обеспечивает:

- своевременное устранение замечаний и дефектов, выявленных в процессе передачи объекта в работу и в процессе производства работ по восстановлению благоустройства;

- своевременное оформление, корректировку (при необходимости) и передачу всех необходимых документов ген. подрядчику:

- заявку на восстановление благоустройства,

- заявку на отбор/обратную заделку кернов

- акты измерения коэффициентов уплотнения грунта при обратной засыпке аварийных раскопок в границах улично-дорожной сети, утвержденных главным инженером Общества

- дефектные ведомости,

- акты приёма-передачи объектов в работу (в 2-х экземплярах),

- акты внешнего осмотра выполненных работ.

- акта приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории с МКУ «Пермблагоустройство» (приложение №7 к Регламенту).

- технические условия МКУ «Пермблагоустройство» на восстановление благоустройства.

  - Ответственность за своевременную сдачу объектов во внутриквартальной сети (закрытие контрольных талонов) в районных администрациях г. Перми несет Заказчик.

  - В ходе выполнения работ Генеральный подрядчик обеспечивает:

а) фотофиксацию выполненного асфальтирования на объектах с обязательной привязкой к местности.

б) при производстве всех дорожных работ наличие временных дорожных знаков, ограждений и других технических средств (конусы, вехи, стойки, сигнальные шнуры, сигнальные фонари, и т.д.) в соответствии с п.1.15. ВСН 37-84 (Инструкция по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ).

в) производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с дефектными ведомостями (приложение №2 Регламента), схемами, и иной технической документацией;

г) подготовку кромок осуществлять дисковой фрезой. Необходимость определяется в момент передачи площадки в работу и отражается в акте приема-передачи площадки в работу.

д) в ходе выполнения Работ на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения согласно решению Пермской городской думы №4 от 29.01.2008 года;

е) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за исключением случаев, произошедших по вине третьих лиц.

ж) за свой счет содержание и уборку Участка и прилегающей непосредственно к нему территории в период проведения Работ.

з) наличие исполнительной документации по восстановлению благоустройства на объектах улично-дорожной сети в соответствии с реестром (приложение № 1, № 2 Техническому заданию на выполнение работ по восстановлению благоустройства на сетях водопровода и канализации после аварийно-ремонтных работ).

и) при выполнении работ в границах улично-дорожной сети своевременное (в течении 7 рабочих дней с момента направления в адрес Заказчика оповещения о выполнении работ по асфальтированию) формирование и предоставление Заказчику пакета исполнительной документации в соответствии с Реестром (Приложение № 2 к Техническому заданию).

к) согласование даты и времени проведения дорожных работ с органами ГИБДД и Департаментом дорог и транспорта г. Перми при производстве работ на проезжих частях на пути следования общественного транспорта .

1.17. Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней при получении  пакета исполнительной документации от Генерального подрядчика (в соответствии с п 1.16 Регламента) на объекты улично-дорожной сети готовит сопроводительное письмо и передает его с исполнительной документацией и актом приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории в МКУ «Пермблагоустройство» или направляет Генеральному подрядчику мотивированный отказ в приемке исполнительной документации.

1.18. Вывоз и сдача строительного материала (асфальтовой крошки) производится силами Генерального подрядчика на территорию ООО «НОВОГОР-Прикамье» по адресу г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50. Приемка Заказчиком крошки в актах КС-2 осуществляется по фактически завезенным объемам в установленном порядке с привлечением специалистов:

а) В рабочие дни с 8.00 до 17.00 Генеральный подрядчик за 24 часа до выполнения работ извещает представителя Заказчика по электронной почте главного специалиста по благоустройству о начале производства работ по фрезерованию проезжих частей на аварийных раскопках согласно Заявке на восстановление благоустройства;

б) Представитель Заказчика организует пропуск спецтехники подрядчика на территорию 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» на основании письма Генерального подрядчика о допуске спецтехники, которая будет использована при перевозке асфальтобетонной крошки на территорию 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» (в письме необходимо указать марку автомобиля, гос.номер).

в) Приемка крошки производится через весовую на приемо-разгрузочной площадке 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» по адресу г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50.

г) Затраты по перевозке крошки свыше 25 км (необходимость обоснована письмом и подтверждена маршрутом по 2ГИС – указывается в акте сдачи-приемки) согласовываются и оплачиваются Заказчиком дополнительно.

д) Ответственный приемщик ООО «НОВОГОР-Прикамье» оформляет Акт сдачи-приемки асфальтобетонной крошки по форме согласно Приложению № 6 в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон. Акт со стороны ООО «НОВОГОР-Прикамье» подписывается ответственным приемщиком.

Раздел 2. Асфальтирование вокруг колодцев.

2.1 Заявка на восстановление асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев направляется Генеральному подрядчику Заказчиком по электронной почте

А так же в день составления заявка может быть передана лично (на заявке ставится дата и время передачи).

2.2 Генеральный подрядчик обязан по получению Заявки по средством электронной почты подтвердить Заказчику ее получение.

2.3 Генеральный подрядчик обязан выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев в течение 3 (трех дней) с момента уведомления о получении Заявки по электронной почте или по телефону, при условии предоставления с заявкой: 1) фотофиксации (с отметкой на фото колодца, адреса и примерного объема работ); 2) подробной схемы расположения люка с привязкой к местности.

2.4 Генеральный подрядчик организует в течении 10 рабочих дней с момента готовности объекта (п. 1.7.Регламента) внешний осмотр Заказчиком результата выполненных работ на соответствие их документам согласно п.2.3.Регламента.

2.5 Дефектная ведомость составляется по фактически выполненным объемам в течении двух рабочих дней с даты подписания акта внешнего осмотра и направляется Генеральному подрядчику.

2.6 В случае выявления на момент производства работ отклонения от нормативного состояния колодцев действовать по п 1.11 Регламента.

2.7 В случае, если при производстве работ выявлена необходимость увеличения объёмов работ, Генеральный подрядчик предоставляет фотофиксацию люка с привязкой к местности и уведомляет по телефону представителя Заказчика - представителя отдела благоустройства, о необходимости увеличения объемов.

2.8 В случае превышения Генеральным подрядчиком срока выполнения работы , за исключением условий п. 1.4., претензии по ненормативному состоянию горловины колодца Заказчиком не принимаются. Приведение горловины колодца в нормативное состояние выполняется за счет средств Генерального подрядчика. В случае наступления неблагоприятных погодных условий, в указанные в заявке сроки, срок выполнения работы переносится соразмерно сроку до наступления благоприятных погодных условий по каждому объекту индивидуально с уведомлением Заказчика письменно или по телефону.

2.9. В период неблагоприятных условий ответственность за сохранность колодца несет Заказчик.

Раздел 3. Порядок приемки работ.

3.1. Генеральный подрядчик имеет право присутствовать при обратной засыпке котлованов службами Заказчика.

3.2. Генеральный подрядчик организует приемку результата выполненных работ. 
Приемка Заказчиком результата выполненных работ Генеральным подрядчиком на предмет внешнего осмотра осуществляется на основании дефектной ведомости Заказчика, заключения строительной лаборатории по качеству асфальтобетона (на проезжих частях и технических проездах), с учетом раздела 5 ВСН19-89, техническими условиями, и иной технической документацией, и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, в течении 10 рабочих дней с момента готовности объекта к внешнему осмотру (п. 1.7 Регламента). Заказчик  в согласованную сторонами дату обязан направить своих представителей для внешнего осмотра объекта, согласно ДГП. Представитель Генерального подрядчика предъявляет при внешнем осмотре участка асфальтирования документы качества асфальтобетонной смеси (копии сертификата качества на партию асфальтобетона и талона на каждый автомобиль), использованной на осматриваемом объекте (согласно п.12.5.2. СП .78.13330.2012). В случае повторных или дополнительных отборов кернов заказчиком или администрацией г. Перми, для рассмотрения принимаются минимальные показатели толщин слоев, коэффициента уплотнения и др. показателей керна.

3.3. Результат внешнего осмотра оформляется Актом внешнего осмотра выполненных работ по восстановлению благоустройства. Представитель Заказчика направляет для ознакомления Акт внешнего осмотра представителю Генерального подрядчика по электронной почте. Акт подписывается Сторонами в течении 2-х рабочих дней.

3.4. В рамках выполнения Договора Заказчик обязан принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы, за исключением следующих случаев:

3.4.1. к выполненным работам имеются зафиксированные в Акте внешнего осмотра претензии Заказчика

3.4.2. результаты испытаний вырубок не соответствуют ТУ по дефектной ведомости (решение споров согласно Разделу 5 настоящего Регламента).

3.4.3. до предъявления актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 не предоставлена исполнительная документация на выполненные работы в соответствии с Приложениями № 1, № 2  к Техническому заданию и не подписан акт приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории с МКУ «Пермблагоустройство».

Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.5. Измерение линейных геометрических размеров карты асфальта производится  электронным дорожным измерительным колесом  с дискретностью индикации измерения  не более 0,1 метра  или лазерным дальномером при соответствующих погодных условиях. В случае, когда карта имеет сложную непрямоугольную форму, измерение проводить с  разбивкой площади карты на простейшие геометрические фигуры - четырехугольники и треугольники. При различных значениях сторон четырехугольных фигур площадь исчислять как произведение усредненных (среднее арифметическое) величин прилегающих сторон. Для остроугольных треугольников площадь исчислять как половину произведения двух прилегающих сторон. Значение измеренной площади должно формироваться до двух знаков после запятой.

3.6. При формировании актов выполненных работ КС-2 для определения расхода щебня учитывать коэффициент запаса на уплотнение 1,3, т.е. производить расчет по формуле S*T*1,3 (где S – площадь щебеночного основания фактическая, Т – толщина слоя в дефектной ведомости, 1,3 – коэффициент запаса материала на уплотнение по п.10.2. СП 78.13330.2012 ).

3.7. При формировании актов выполненных работ КС-2 для определения расхода асфальтобетонной смеси производить расчет по формуле S*T*2,2 (где S – площадь карты асфальтобетона фактическая,  Т – толщина слоя в дефектной ведомости или лабораторном заключении отбора керна, 2,2т\м.куб. – расчетный объемный вес асфальтобетона).

3.8. Заказчик имеет право в период выполнения работ, до подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, запрашивать документацию согласно требованиям Приложения № 1 к Техническому заданию по объектам, переданным в работу Генеральному подрядчику, в присутствии представителя Генерального подрядчика проводить контроль скрытых работ на объектах – измерение толщины: щебеночного слоя, верхнего и нижнего слоя асфальтобетона; наличие разлива вяжущего материала и его температуру, измерение температуры асфальтобетонной смеси на месте укладки асфальта, наличия паспорта (талона) на асфальтобетонную смесь на каждом автомобиле (п.6.9. ГОСТ 9128-97) и т.д.

3.9. Генеральный подрядчик обязан предъявить выполненные работы по форме КС-2 в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта внешнего осмотра объектов благоустройства.

Раздел 4. Гарантийные обязательства.

4.1. Качество работ, в том числе по устранению дефектов, а также состояние участка, предназначенного для производства работ, и прилегающей территории должно соответствовать требованиям действующего законодательства, технических правил, правовых актов города Перми, условиям настоящего Регламента.

4.2. На выполненные работы по восстановлению благоустройства после завершения работ устанавливаются гарантийные обязательства на срок 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

4.3. Взаимодействие Сторон в период гарантийного срока осуществляется в соответствии с Регламентом.

4.4. В случае увеличения гарантийных обязательств при производстве аварийных земляных работ на гарантийных объектах МКУ «Пермблагоустройство», МКУ "Благоустройство районов 
г. Перми" со стороны административных органов срок гарантии увеличивается согласно требованиям, установленным административными органами.

4.5. В случае деформации и разрушения асфальтобетонного, цементобетонного, плиточного покрытий в границах производства работ по причинам некачественно выполненных работ по восстановлению дорожной одежды – устранение дефектов за счет средств Генерального подрядчика, дефекты возникшие в результате неудовлетворительного состояния земляного полотна – повторное асфальтирование проводится за счет средств Заказчика.

4.6. Гарантия по качеству асфальтирования не может быть снята Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке.

4.7. При передачи Заявки Заказчиком на восстановление благоустройства при неблагоприятных погодных условиях (температуре окружающего воздуха ниже 0 град.С) гарантийные обязательства по качеству асфальтирования Генеральным подрядчиком не предоставляются. Данные условия не распространяются на объекты, по которым нарушены сроки производства работ по вине Генерального подрядчика.

Раздел 5.	Разрешение споров при приемке работ

5.1.	Генеральный подрядчик в адрес Заказчика в обязательном порядке предоставляет оригиналы паспортов качества асфальтобетонной смеси, протоколов лабораторных испытаний слоев асфальтобетонного покрытия и протоколов операционного контроля качества обратной засыпки траншеи ПГС.

5.2.  При получении результатов лабораторных испытаний:

а) всех слоев асфальтобетона в месте восстановления благоустройства

б) нижнего слоя асфальтобетона

несоответствующих требованиям МКУ «Пермблагоустройство» (коэффициент уплотнения ниже 0,99 – для проезжей части, 0,93 – для тротуара) Генеральный подрядчик имеет право силами специализированной лаборатории выполнить операционный контроль качества уплотнения грунта с обязательным определением зернового состава щебня.

5.3. В случае неудовлетворительных показателей уплотнения грунта, несоответствующих требованиям МКУ «Пермблагоустройство» (менее 0,98 по все глубине) затраты на лабораторные испытания и повторное асфальтирование принимает и оплачивает Заказчик на основании согласованного протокола стоимости.

5.4. В случае если показатели уплотнения грунта соответствуют требованиям 
МКУ «Пермблагоустройство» (не менее 0,98 и выше по всей глубине), то затраты на лабораторные испытания и повторное асфальтирование принимает и оплачивает Генеральный подрядчик.

5.5. В случае положительного результата лабораторных испытаний (коэффициент уплотнения 0,99 и выше) нижнего слоя асфальтобетонного покрытия при отрицательных результатах оставшихся верхних слоев покрытия (коэффициент уплотнения ниже 0,99) по требованию 
МКУ «Пермблагоустройство» проводится повторное асфальтирование за счет средств Генерального подрядчика.

Раздел 6.	Контактная информация

6.1. 	Со стороны Заказчика:

- Главный специалист по благоустройству ООО «НОВОГОР-Прикамье» - Гороховская Татьяна Юрьевна, тел. 8 (342) 2100-620 (24-63), моб. 8-912-599-44-49, электронная почта - gorokhovskaia_ty@novogor.perm.ru.

- Ведущий инженер по благоустройству ООО «НОВОГОР-Прикамье» - Пушкарев Василий Владимирович, моб. тел. 89120700209, электронная почта - pushkarev_vv@novogor.perm.ru.

- Начальник отдела строительного контроля ООО «НОВОГОР-Прикамье» - Истомин Сергей Николаевич – тел. 8(342)2100-600 (24-83), моб. 8-912-59-94-461, электронная почта – istomin@novogor.perm.ru.

- Ведущий инженер отдела строительного контроля ООО «НОВОГОР-Прикамье» - Шулепов Вадим Викторович – тел. 8(342)2100-600 (24-85), моб. 8-912-599-44-56, электронная почта – shulepov@novogor.perm.ru.

- Ответственный приемщик ООО «НОВОГОР-Прикамье» - Ижболдина Татьяна Александровна, тел. 8-912-888-50-16

6.2.	Со стороны Генерального подрядчика:

- Раздел 7. 	Печати и подписи уполномоченных лиц Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» | Полное фирменное наименование: |
| Дата подписания: «___»___________2018 года М.П. | Дата подписания «___» _________2018 года М.П. |

Приложение № 1 к Регламенту

- взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства

- Заявка № ___

На восстановление благоустройства

подрядной организации  _______________________

« __ » ____________  2018 г.

______________________ район:

| № | Критерий срочности | Адрес раскопки | Вид сети (В/К) | Место производства работ (проезжая часть, тех. проезд, тротуар) | Срок выполнения работ (с учётом предоставления лаб.закл. по кернам (при необходимости)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика										Ф.И.О.

Принял

Представитель Генерального подрядчика								Ф.И.О.

Представитель Субподрядной организации							Ф.И.О.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Регламенту взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Главный инженер ООО "НОВОГОР-Прикамье" К.А. Гусев ________________ |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество работ |  | Примечание (доп.инфрмация) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |
|  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель Генерального подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |

Представитель Субподрядной организации			__________________________

Приложение № 3 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства

АКТ

приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства

№ _____                                                                                                            «_____»_________2018 г.

Комиссия в составе:

представителя отдела благоустройства Заказчика _____________________________________

____________________________________________________________________________________

представителя Генерального подрядчика _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Произвела передачу объектов в работу по заявке № ______ и составила настоящий АКТ

| № п\п | Адрес | Произведённые замеры объемов работ | Примечания (необходимость резки дисковой фрезой, замечания по объекту) |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель отдела благоустройства Заказчика            ________________________________

Представитель Генерального подрядчика                                   ________________________________

Представитель субподрядной организации			_______________________________

Приложение № 4 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства

АКТ

внешнего осмотра выполненных работ

по восстановлению благоустройства

№ _____                                                                                                            «_____»_________2018 г.

Комиссия в составе:

представителя отдела технического надзора Заказчика _____________________________________

____________________________________________________________________________________

представителя Генерального подрядчика _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Произвела осмотр работ, выполненных Генеральным подрядчиком, и составила настоящий АКТ

| № п\п | Адрес | Произведённые замеры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Решение комиссии:

1.

2.

3.

На основании изложенного, оформляется акт о приёмке выполненных работ (КС-2) по объектам.

Представитель отдела технического надзора Заказчика            ________________________________

Представитель Генерального подрядчика                                   ________________________________

Представитель Субподрядной организации			_______________________________

Приложение № 5 к Регламенту

- взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства

- Заявка № ___

на отбор – обратную заделку вырубок (кернов)

подрядной организации  _______________________

« __ » ____________  2018 г.

______________________ район:

| № | Адрес раскопки | Место производства работ (проезжая часть) | Срок предоставления протокола испытаний /срок заделки мест вырубок (в зависимости от сроков выполнения работ по заявке на восстановление благоустройства) |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика										Ф.И.О.

Принял

Представитель Генерального подрядчика								Ф.И.О.

Приложение № 6 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ

по восстановлению благоустройства

- УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «НОВОГОР-Прикамье»

_________________ /К.А. Гусев/

«____» _____________________2016 г.

- АКТ

сдачи-приемки

асфальтобетонной крошки

____________________________________________________________

склад (место хранения)

г. Пермь                                                                                                            «___» _________ 2018 г.

Заказчик  / структурное подразделение ________________________________________________________________

Подрядчик / Исполнитель __________________________________________________________________________

Объект (адрес места отбора крошки) _____________________________________________________

| № | Наименование | ед. изм | Вес принятой асфальтобетонной крошки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Асфальтобетонная крошка |  |  |

Дополнительная информация  _________________________________________________________________

(гос.номер машины, киллометраж)

- Асфальтобетонная крошка принята ответственным лицом  _____________________ /____________________/

- Асфальтобетонную крошку сдал ____________________________ / ____________________________

Приложение № 7 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ

по восстановлению благоустройства

АКТ

приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории

Город Пермь                             						      "___" _______________ 20__ г.

1. Комиссия в составе:

1.

2.

3.

произвела осмотр полосы отвода автомобильной дороги после проведения аварийных земляных работ на сетях ______________________________ по адресу ул. _____________________________________________

Работы выполнялись на основании разрешения администрации ______________________района №__________  от  «___»___________ 20____ г.

По техническим условиям МКУ «Пермблагоустройство» №______ от «____» __________________20_____г.

2.	Комиссией определено, что Владельцем коммуникаций ____________________________ выполнено восстановление элементов дороги и прилегающей территории в следующем объеме:

1.	Проезжая часть _________ м2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.	Тротуар ____________ м2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.	Газон _________м2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.Комссия решила, что все элементы благоустройства в пределах полосы отвода автомобильной дороги после проведения аварийных земляных работ по адресу ул. _________________________________ восстановлены в полном объеме. Претензии со стороны Владельца дорог отсутствуют.

Подписи членов комиссии:

Представитель  владельца  автомобильной  дороги общего пользования местного

значения города Перми

____________/____________/_________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель владельца коммуникаций

____________________________________________________________

(указывается Владелец коммуникаций)

___________/______________/________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)