## тмц
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР/ ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки |  | РКСМ-1082
[10 empty] | Сроки выполнения работ | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Стоимость Продукции, без НДС (руб.) | Примечание
№ позиции | № лота | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к продукции / ГОСТ | ЕИ | Заказчик | Город выполнения работ | Количество
1 | 1 | 42.21.12 | 42.21 | Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап) | 1. ТЗ 2. ПД 3. Сметы | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Ушакова, 15 | шт. | 1 | 1) производство работ: 68 дней с 15.03.2021г., в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы – 38 дней с 15.04.2021г. 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности. | 2223241.74 | 2223241.74
2 |  | 42.21.12 | 42.21 | Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160 мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200 мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 | 1. ТЗ 2. ПД 3. Сметы | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул. Ушакова, 15 | шт. | 1 | 1) производство работ: 68 дней с 15.03.2021г., в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы – 38 дней с 15.04.2021г. 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности. | 3307103.74 | 3307103.74
ИТОГО, по лоту: | [11 empty] | 5530345.48
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.